## 美丽庭院
附件1-1
部门预算项目绩效自评表
（2022年度）
填报单位： | 唐山市丰润区妇女联合会 |  |  | 单位主要负责人（签字）： |  |  | 金额单位：万元
一、 基本情况 | 项目名称 | 美丽庭院创建专项资金 |  | 实施(主管）单位 | 唐山市丰润区妇女联合会
二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度
| 预算数： | 4 | 到位数： | 1.875 | 执行数： | 1.875 | 100%
| 其中：财政资金 | 4 | 其中：财政资金 | 1.875 | 其中：财政资金 | 1.875
| 其他 |  | 其他 |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率
| 1.完成创建美丽庭院任务,达到省市妇联下达创建目标 2.改善农村环境，提高老百姓生活的幸福幸福指数 |  |  | 1.创建美丽庭院任务过半，达到省市妇联下达创建目标过半 2.改善农村环境，提高老百姓生活的幸福幸福指数 |  |  | 100%
四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分
| 产出指标（50） | 数量指标 | 创建户数 |  | ≥3920 | 3913 | 100%
|  | 质量指标 | 提高全民幸福感 |  | 优 | 优 | 100%
|  | 时效指标 | 表彰活动完成时限 |  | 2022年9月底前完成 | 已完成 | 100%
|  | 成本指标 | 表彰单户成本 |  | ≤200元/人 | 45 | 100%
| 效益指标（30） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 改善居住环境 |  | 良 | 良 | 100%
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 农村家庭满意度 |  | ≥95% | 95% | 100%
| 预算执行率（10） | 预算执行率
| 总分 | [5 empty] | 100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 市妇联2022年5月下达美丽庭院任务数量为3336，与年初绩效目标3920不一致，实际3912户属于已完成
填报人： | 陈启悦 |  |  |  |  | 联系电话： | 5182306
评价总分设置为100分，得分与等级对应关系为：90分及以上为优、80（含）-89分为良、60（含）-79分为中、60分以下为差。

## 妇女儿童活动经费
附件1-1
部门预算项目绩效自评表
（2022年度）
填报单位： | 唐山市丰润区妇女联合会 |  |  | 单位主要负责人（签字）： |  |  | 金额单位：万元
一、 基本情况 | 项目名称 | 妇女儿童活动专项资金 |  | 实施(主管）单位 | 唐山市丰润区妇女联合会
二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度
| 预算数： | 8 | 到位数： | 4 | 执行数： | 4 | 100%
| 其中：财政资金 | 8 | 其中：财政资金 | 4 | 其中：财政资金 | 4
| 其他 |  | 其他 |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率
| “六一”、“三八”、重阳、中秋、春节等重大节日宣传、表彰、慰问,各类先进典型、惠民政策、妇女业务知识等宣传 |  |  | “六一”、“三八”、端午等重大节日宣传、表彰、慰问,各类先进典型、惠民政策、妇女业务知识等宣传 |  |  | 100%
四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分
| 产出指标（50） | 数量指标 | 进行各种活动次数 |  | ≥5 | 20次以上 | 100%
|  | 质量指标 | 培训合格率 |  | ≥95% | 95% | 100%
|  | 时效指标 | 当年完成 |  | 2022年底前完成 | 已完成 | 100%
|  | 成本指标 | 单次活动成本 |  | ≤10000元/次 | 2000元/次 | 100%
| 效益指标（30） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 提升妇女儿童幸福感 |  | 优 | 优 | 100%
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 活动对象满意度 |  | ≥95% | 95% | 100%
| 预算执行率（10） | 预算执行率 |  |  |  | 100% | 100
| 总分 | [5 empty] | 100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无
填报人： | 陈启悦 |  |  |  |  | 联系电话： | 5182306
评价总分设置为100分，得分与等级对应关系为：90分及以上为优、80（含）-89分为良、60（含）-79分为中、60分以下为差。

## 培训经费
附件1-1
部门预算项目绩效自评表
（2022年度）
填报单位： | 唐山市丰润区妇女联合会 |  |  | 单位主要负责人（签字）： |  |  | 金额单位：万元
一、 基本情况 | 项目名称 | 培训经费 |  | 实施(主管）单位 | 唐山市丰润区妇女联合会
二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度
| 预算数： | 4 | 到位数： | 2 | 执行数： | 2 | 100%
| 其中：财政资金 | 4 | 其中：财政资金 | 2 | 其中：财政资金 | 2
| 其他 |  | 其他 |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率
| 妇联干部培训、基层组织区域化建设业务培训、妇女素质提升等培训 |  |  | 妇女、妇联干部素质提升 |  |  | 100%
四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分
| 产出指标（50） | 数量指标 | 参加岗位培训人数 |  | ≥100 | 103 | 100%
|  | 质量指标 | 培训合格率 |  | ≥95% | 95% | 100%
|  | 时效指标 | 培训完成时间 |  | 2022年底前完成 | 已完成 | 100%
|  | 成本指标 | 人均培训成本 |  | ≥200元/次 | 200元 | 100%
| 效益指标（30） | 经济效益指标
社会效益指标
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 培训的持续影响 |  | ≥1年 | 1年 | 100%
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 培训人员满意度 |  | ≥95% | 95% | 100%
| 预算执行率（10） | 预算执行率 |  |  |  | 100% | 100
| 总分 | [5 empty] | 100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无
填报人： | 陈启悦 |  |  |  |  | 联系电话： | 5182306
评价总分设置为100分，得分与等级对应关系为：90分及以上为优、80（含）-89分为良、60（含）-79分为中、60分以下为差。

## 妇女之家
附件1-1
部门预算项目绩效自评表
（2022年度）
填报单位： | 丰润区妇联 |  |  | 单位主要负责人（签字）： |  |  | 金额单位：万元
一、 基本情况 | 项目名称 | 2022年省级妇女之家建设 |  | 实施(主管）单位 | 唐山市丰润区妇女联合会
二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度
| 预算数： | 8.5 | 到位数： | 8.5 | 执行数： | 8.5万元 | 1
| 其中：财政资金 | 8.5 | 其中：财政资金 | 8.5 | 其中：财政资金 | 8.5万元
| 其他 |  | 其他 |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率
| 提升妇联组织阵地建设水平、妇联干部工作能力和服务、妇女群众维权意识和幸福感 |  |  | 提升妇联组织阵地建设水平、妇联干部工作能力和服务、妇女群众维权意识和幸福感 |  |  | 1
四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分
| 产出指标（50） | 数量指标 | 建设省级“示范妇女之家”数量 |  | 1 | 1 | 100%
|  | 质量指标 | 通过核验的省级妇女之家数量 |  | 1 | 1 | 100%
|  | 时效指标 | 完成妇女之家建设时间 |  | ≤9月 | 已完成 | 100%
|  | 成本指标 | 建设妇女之家建设资金 |  | ≤8.5万元 | 8.5万元 | 100%
| 效益指标（30） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 省级妇女之家覆盖率 |  | ≥1% | 1% | 100%
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 省级妇女之家作用发挥 |  | ≥5次 | 5 | 100%
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 服务对象满意度 |  | ≥95% | 95% | 100%
| 预算执行率（10） | 预算执行率 |  |  |  | 1 | 100
| 总分 | [5 empty] | 100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无
填报人： | 陈启悦 |  |  |  |  | 联系电话： | 5182306
评价总分设置为100分，得分与等级对应关系为：90分及以上为优、80（含）-89分为良、60（含）-79分为中、60分以下为差。