纪委部门2019年度财政专项资金

绩效自评报告

一、基本情况

**（一）总体情况。**

纪委部门2019年度预算安排的专项项目14个，专项资金为6415980.66元，全年执行数为6345776.94元，执行率98.91%。无中央专项转移支付资金和省级预算安排资金项目，2019年度绩效评价二级指标46个，评价等级为优的43个，占比93.48%。

1. **具体情况。**

纪委部门2019年度专项项目14个：

1. 纪律审查调查工作专项经费 ，用于单位自身和上级交办审查调查工作、办理留置案件等，全年预算65万元，全年执行64.996万元，执行率99.99%。
2. 纪律监察业务培训专项经费，用于参加上级纪检监察业务培训，全年预算6万元，全年执行2.6万元，执行率43.39%。
3. 乡镇纪律审查调查工作专项经费，主要用于乡镇谈话室建设，为乡镇配备办公用品、办公耗材、办公设备等，全年预算115万元，全年执行114.92万元，执行率99.93%。
4. 监督执纪问责信息管理系统专项经费 ，监察体制改革后，纪委监委机关变更了办公地址，工程项目有所变更，项目监理、项目测评、软硬件维护需要达到上级要求，并能够正常使用，全年预40.87万元，全年执行40.57万元，执行率99.26%。
5. 向社会力量购买监督检查服务专项经费，为了优化全区发展环境，加强对政府各部门及其工作人员的有效监督，提升监督检查的科学性和专业性，依据《河北省人民政府办公厅关于向社会力量购买服务的指导意见》（冀政办[2014]3号）之规定，在全区范围内开展监督检查，严格履行招投标程序，全年预算37.2万元，全年执行37.2万元，执行率100%。
6. 廉政教育短信专项经费，用于为全区副科级以上领导干部每天编发的廉政彩信，全年预算1.2万元，因运营商（移动公司）服务系统不明原因故障，发送数量未达到合同约定数量，2020年已更换运营商。
7. 纪检监察视频会议系统专项经费，用于省、市、区三级视频会议系统，全年预算39.54万元，全年执行38.52万元，执行率97.42%。
8. 区委巡察机构专项经费，主要用于巡察配备办公用品、办公耗材、办公设备等，巡察过程中各项经费开支，全年预算50万元，全年执行50万元，执行率100%。
9. 区委巡察专项经费，主要用于梯级巡察过程中各项经费开支，全年预算10万元，全年执行10万元，执行率100%。
10. 区级谈话工作区改造专项经费，监察委成立后，目前的区级谈话室数量严重不足，需新增5间谈话室，用于谈话室建设，全年预算48万元，全年执行46.99万元，执行率97.89%。
11. 省监委指定交办张春来专案经费，2018年10月26日至2019年2月15日，区纪委监委对省监委指定交办中船重工第七一八研究所规划发展部副主任张春来涉嫌职务犯罪问题进行了调查,全年预算40.44万元，全年执行40.44万元，执行率100%。
12. 省监委指定交办留置赵艳艳、郭炳海专案， 2019年7月4日至9月5日，区纪委监委对省监委指定交办河北省税务局督察内审处副处长赵艳艳、廊坊市三河市税务局第二税务分局局长郭炳海涉嫌职务犯罪问题进行了调查，全年预算71.6万元，全年执行71.6万元，执行率100%。
13. 市委第十四提级交叉组来丰巡察，用于市委第十四提级交叉组来丰巡察时的各项费用，全年预算40.07万元，全年执行40.06万元，执行率99.98%。
14. 区委巡察机构购置工作用车，用于购置巡察工作用车，全年预算76.68万元，全年执行76.68万元，执行率100%。

二、绩效自评工作开展情况

**（一）前期准备**

按照丰润区财政局《关于做好2019年区级部门单位绩效自评工作的通知》（丰财发【2020】7号）文件要求，委领导高度重视，组织召开专题会议对我单位2019年财政专项资金使用情况进行研究测评，通过相关制度、文件、办法进行整理分析，研工作方案。

1. **组织实施**

按照区财政局预算绩效管理要求，成立了绩效考评小组，区纪委副书记（分管常务工作）、监委副主任马志强任组长，纪委常委孙长泰任副组长，办公室人员为组员。严格执行国家、省、市、区有关政策，制定了项目专项资金使用办法和绩效评价工作方案。认真收集、整理了专项资金来源和使用情况等资料后，完成自评工作。纪委部门项目资金14项，共涉及预算资金641.598万元，绩效自评覆盖率达到100%。

1. **分析评价**
2. 产出指标完成情况分析

2019年14项专项资金29个产出指标均完成，评价等级为优的27个，评价等级为良的2个。

1. 效果指标完成情况分析

2019年14项专项资金19个效果指标均完成，评价等级均为优的18个，评价等级均为良的1个，群众满意率明显上升，2019年群众满意率100%，完成满意率95%的目标。

三、综合评价结论

**（一）部门全部项目评价指标优良率**

项目评价指标总共46个，其中评价等级为优的43个，评优率93.48%，评价等级为良的3个，占比6.52%。

**（二）部门整体绩效目标的完成情况**

纪委部门2019年度预算安排的专项项目14个，专项资金为6415980.66元，全年执行数为6345776.94元，执行率98.91%。

四、绩效指标完成情况分析及下一步改进措施。

  本年度绩效目标全部按时完成。区纪委将继续以人民为中心，以群众满意为目标，为全区监督执纪问责工作有效开展提供坚强保障，为营造良好的政治生态环境作出最大的贡献。

五、绩效评价结果拟应用情况

一是加强组织领导。要加强对项目工作的全面领导，便于及时发现项目运行过程中出现的问题并加以改进。二是专款专用。严格按项目规范要求，做到专款专用，确保项目工作顺利开展。三是加强监督。对日常工作加强规范和监督，防止在项目执行过程中出现偏差。

附件：1.2019年市直部门绩效自评情况统计表

2.预算安排的专项项目绩效目标自评表（2019年度）

中共唐山市丰润区纪委办公室

2020年6月12日