附件1-2

项目支出绩效自评工作报告

一、基本情况

（一）项目概况。2023中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（750万）用于我区15个新型农村集体经济发展项目。

（二）项目绩效目标。每个新型农村集体经济发展项目补助50万元，增加集体收入，带动群众增收。

二、绩效评价工作开展情况

（一）前期准备

经组织申报、综合评审，2023年度确定15个新型农村集体经济发展项目上报市级参加评审，经市评审后上报省参评。

（二）组织实施

制定《唐山市丰润区2023年度中央财政衔接推进乡村振兴补助资金扶持发展新型农村集体经济项目实施方案》，成立丰润区扶持发展新型农村集体经济项目工作领导小组。

（三）分析评价

- 新型农村集体经济项目全部建成后，可为村集体形成固定资产，资产自身价值800万元，形成的固定资产归村集体所有，通过自营和租赁经营获取收益，增加造血功能，形成“鸡生蛋、蛋生鸡”的良性循环。获取的收益30%用于村民福利；40%用于村级公益事业建设运行维护；30%用于壮大村集体经济发展。预测年可直接创造收益70万元，强力提振村集体经济发展势气，同时将直接解决550人就业问题，带动1.5万人口受益。

三、综合评价情况及评价结论

（一）部门全部项目评价指标优良率

项目评价各项指标，评价等级均为优，评优率为 93.33% 。

（二）部门整体绩效目标的完成情况

14个新型农村集体经济发展项目2023年期全部完工，只有1个王官营何家营村壮大村集体经济项目，存在土地存在纠纷，补助资金已拨付，截至目前项目未能施工。

四、绩效评价指标分析

1、产出指标完成情况

数量指标：扶持农村集体经济组织数量预期指标值大于等于15个，实际完成14个，指标完成率93%；

质量指标：受益人口覆盖率比率覆盖率大于等于95%，实际完成100%，指标完成率100%；

时效指标：完成时限为2023年底前，实际为2023年底，指标完成率100%。

成本指标：每户补助标准大于等于1300元，实际完成1300元，指标完成率100%。

2、效益指标完成情况

社会效益指标：每村扶持金额预期大于等于50万元，实际完成50万元指标完成率100%。

3、满意度指标完成情况

受益农户满意度大于等于95%，实际完成100%。

五、绩效监控的措施

我单位一是要求产业委托帮扶企业每月定期上报给脱贫户的打款银行流水，二是通过不定期下乡抽查、到企业抽查、核实。确保资金使用不出问题，确保脱贫户收益稳定、及时。