2023年“沙河古驿”乡村振兴示范区专项资金支出

绩效自评工作报告

一、基本情况

（一）项目概况。本项目涉及沙流河镇10个村庄，总人口18006人，共4955户。利用“沙河古驿”示范片区的现有的建设成果和区位资源优势，规划“一心、两带、三区”的新布局，创建省级示范片区。“一心”：以沙流河村为核心，坚持生态、产业、人文多元融合，加快文化、康养产业集聚开发，建设“丰润西部形象展示中心”。“两带”即以争创经开区分园为引擎，着力打造产业升级、城镇面貌提升和公共服务优化的“102国道工贸品质城镇展示带”；以沙流河沿河水系景观建设为重点，打造独具生态品质和文化气质的“河岸园林休闲景观带”。“三区”即突出“一村一景”、“一村一韵”，将沙白路、京秦铁路沿线、民族团结路打造成为“乡村精品路线景观区”；对接引入优势医疗、文化、教育、康养资源，建设高品质文化场馆、公园、绿地、休闲场所，将镇区居民区打造成“乡村诗意品质生活区”；加强农业基础设施改善，加快路网改造升级，实施高标准农业开发工程，发展特色产业，重点将北片打造成“乡村产业发展引领区”。

（二）项目绩效目标。

1、产出指标。按照《2022年省级乡村振兴示范区工作方案和创建方案》，片区内10个村庄进行统筹规划、整体打造、划分功能分区，做到宜居、宜业、宜游。建设党建广场、廉政广场、家风长廊、综合服务站提升、东林公园、沙流河千亩生态廊道等。在沙白路、民族团结路现有景观风貌基础上，提质赋能，做到10个村交通连接顺畅、干净、整洁、美观。因村因地打造景观节点，对区域内的纳污坑塘、废弃地、沟渠、水面、桥体进行整体改造提升。形成一村一景。加强美丽庭院建设，建设改造民宿，开发农事体验基地，做到行住娱为一体。

2、效益指标。改造提升村庄基础设施，美化村庄环境。

3、满意度指标。群众满意度≥95%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。为进一步提高财政资金使用效益和财务管理水平，对2023年度涉及的“沙河古驿”乡村振兴示范区专项资金200万元进行支出绩效评价。通过绩效评价，查看绩效目标完成情况，查找存在问题，制定下一步具体整改措施。

（二）绩效评价原则、评价方法及标准。

1、绩效评价原则。全面收集、分析绩效完成信息，确认各项绩效指标实际完成值和实现程度，与年初设定的预期值相比较，逐项评定每项指标得分，汇总形成自评最终得分。

2、评价方法及标准。本次评估采用绩效分析法，对各项目预期产出指标给予综合评价。

（三）绩效评价工作过程。对照绩效目标，查看各项目在2023年度完成情况及资金使用情况并给予综合评价。

三、综合评价情况及评价结论

至2023年底，所涉项目已全部完工，总投资额与奖补资金比例超过10:1标准，村、镇、区三级验收合格。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

年初绩效目标在工程数量、质量，资金安排等方面的制定，基本符合当前实际情况。

- 项目过程情况

按照建设标准，把各项建设任务进行细化、量化、项目化，按时间节点，全力推进各项工程建设，确保各项任务高质量完成，全面提升乡村振兴建设水平。一是全面组织推进乡村建设类项目建设，实施垃圾治理、厕所改造、村容村貌提升等人居环境整治工程；二是实施产业发展类项目，培树示范区特色产业；三是全力推进水泥窑协同处置生活垃圾焚烧飞灰项目，确保年底前建成投产。

- 项目效益情况

该项目为民生工程，在社会效益、生态效益和可持续影响等方面都会产生积极效应。通过该项目的实施，在美化村容村貌的同时，农民群众生活幸福指数明显增强。

五、存在问题及下步打算

目前2022年度“沙河古驿”示范区工程建设项目已经完工并通过区级验收，但省级乡村振兴示范区专项奖补资金一直未能拨付到位。区委农办已向区政府提出拨款申请，争取省级乡村振兴示范区专项剩余奖补资金及时拨付到位。