# 2023年省级农药减量增效技术集成示范

# 项目支出绩效自评工作报告

一、基本情况

（一）项目概况。2023年上级拨付丰润区2023年省级农药减量增效技术集成示范项目20万元。用于我区建设玉米病虫害全程绿色防控示范区工作。

（二）项目绩效目标。坚持农业绿色发展理念，充分发挥资金作用，积极推进农药减量控害工作。在我区建立1个玉米示范区，开展病虫害绿色防控集成示范，推广病虫害绿色防控技术，提升绿色防控水平，有效减少农药使用量，提高农产品质量和效益。同时，示范区做好用药记录与农药包装废弃物回收工作。

玉米病虫害绿色防控示范区，综合采用农业防治、理化诱控、生物防治、生态控制和科学用药等技术措施，集成推广全程绿色防控技术模式。示范面积10000亩，核心示范区2000亩，辐射面积20万亩以上。

二、绩效评价工作开展情况

- 经调查，核心示范区比对照区病虫为害果穗数显著降低。核心示范区虫穗率和病穗率分别为7.6%和5.8%，化学防治对照区分别为14.3%和10.2%，不防治对照区分别为71.7%和65.4%，示范区相比化学防治对照区和不防治对照区降低显著。

- 绿色防控区褐斑病、弯孢霉叶斑病发病晚，且病情指数低于对照，持绿性比对照长7天左右。绿色防控区褐斑病、弯孢霉叶斑病始见于9月8日，高发于9月25—30日；对照区褐斑病、弯孢霉叶斑病始见于8月30日，高发于9月15日。绿色防控区病情指数在1级以下，空白对照病情指数多数地块3级。

- 绿色防控区比对照增产显著。通过应用杀虫灯、喷洒食诱剂核心示范区鳞翅目害虫虫口密度得到有效控制。玉米生长中后期采取“一控双提”技术，增产效果明显，核心示范区比对照增产84.59公斤，增产率分别达到13.3%。

- 核心示范区化学农药减量幅度较大

- 核心示范区主要以化学杀虫剂减量最为明显，核心示范区比化学防控对照区减少化学农药使用量32.3%。

三、综合评价情况及评价结论

按照产出指标、效益指标、满意度指标、预算执行率等指标，绩效评价等级为优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）强化组织领导。成立工作领导小组，负责统筹协调，推动项目实施，明确任务分工，责任落实到人。制定实施方案，保质保量完成任务。

（二）强化技术指导。加强宣传培训，组织专家技术人员深入生产一线，开展绿色防控技术巡回指导，确保各项措施落实到位。

（三）强化资金保障。积极与财政部门沟通，加强协调配合，加快资金支付进度，及时兑付补助资金。同时，加强资金监管，做到专款专用，防止挤占、挪用。

（四）强化督导检查。在项目实施关键环节，要组织专门人员，开展督导检查，及时发现和解决问题，确保项目实施进度和资金使用效果。按照要求，按时报送资金使用和绩效管理等情况。

（五）强化绩效总结。做好资料档案整理，原始记录存档待查。项目资料档案应包括重要决策会议纪要、实施方案、工作计划、工作及项目购置设施设备影像资料、对比试验记录、试验报告、项目物资购置明细表、财务支出等能留下工作痕迹的佐证材料。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

六、有关建议

七、其他需要说明的问题