**丰润区农机深松项目**

**2023年度绩效自评报告**

丰润区农业农村局

一、基本情况

2023年丰润区承担了农机深松项目0.25万亩。配套作业补贴资金为6.25万元。

二、绩效自评工作开展情况

（一）前期准备

按照河北省《2023省级农机深松项目实施方案》的要求制定《唐山市丰润区2023年农机深松工作实施方案》。

（二）组织过程

1、项目组织管理。按照项目实施方案要求，成立由主管副区长任组长；区政府农办、区农业农村局、区财政局为成员的领导小组，深松领导小组办公室设在区农业农村局农机技术推广站，办公室主任为丰润区农业农村局局长，负责实施方案制定、组织发动、监督检查、项目审核验收、资金兑付等重大事项决策，组织项目实施。二是切实保障工作经费。区财政局要安排必要的工作管理经费，确保项目实施。三是农业农村局为农机深松任务的承担单位，负责深松项目的具体落实、培训指导、监管验收、档案管理、材料上报等工作。

2、监督检查。丰润区农业农村局制订了农机深松质检方案，对项目实施进行监督，并对项目总体进度和合格率进行督导。通过自查和绩效考核，各项工作严格按实施方案有序开展。

（三）分析评价

按照省财政厅各项指标落实情况的指标，逐条对照，严格按照标准开展项目自评，形成完整的项目绩效考评材料，认真总结项目开展成功经验，谋划下一年度项目实施，同时梳理分析工作中存在主要问题和原因，提出下一步工作措施和建议。

三、综合评价结论

按照《唐山市丰润区2023年农机深松工作实施方案》要求，我区2023年主要完成内容：完成深松作业0.25万亩，较圆满完成任务。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况分析

1、项目资金到位情况分析。丰润区农机深松项目由省下拨资金6.25万元，资金于2023年全部拨付到位。

2、项目资金执行情况分析。深松作业补贴60500元、用于印刷宣传资料等经费500元、质检费用1500元合计62500元，将于2024年全部拨付并执行。

3、项目资金管理情况分析。为切实实施好农机深松项目，进一步加快推进农村土地耕作制度，补助项目资金设立资金专帐，专款专用，实行全过程监督管理，各项开支严格按照项目规定的标准落实，没有出现截留、挪用、贪污补助经费及参与骗取、套取补助资金等行为。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1、项目指标完成情况分析

（1）合作社的遴选。择优选定具备一定规模、能够独立承担作业任务的，承担农机深松作业项目。

（2）质检公司的遴选。根据往年农机深松质检情况，由丰润区农业农村局决定质检公司的任用。

（3）农机手能力提升

为顺利实施2023年农机深松项目，丰润区农业农村局要召开农机深松现场演示会和技术培训会，对参与作业的农机手进行安全培训和技术培训。

2、效益指标完成情况分析

通过实施农机深松补助项目，切实有效地提高了耕地耕作质量和耕地蓄水、保墒、抗旱、抗涝能力，为农业增产、农民增收起到了保驾护航的作用。

3、满意度指标完成情况分析

通过对农机深松服务对象开展满意度抽样调查，服务对象满意度为100%。

五、绩效自评工作经验、问题和建议

1、自评工作可以激发项目实施中严格完成规定动作，创造特色工作，不断向农机深松项目开展先进市县学习，吸取先进做法与经验，屏蔽陈规陋俗等不足。一是严格按照中央、省、市精神开展农机深松深耕工作。二是在农机深松工作中，我区以为老百姓增产增收主线，以农民对改善耕地质量迫切愿望的地区、镇乡村实施深松作业，尽量整村整镇乡推进的原则。三是依托农机合作社主力军的作用，大力推进发展农业服务组织建设，不断提高农机合作社的组织能力，为作业机手提供优良作业环境。

2024年2月18日