唐山市丰润区粮改饲项目

2022年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）项目概况。

为落实乡村振兴战略，推进农业供给侧结构性改革，促进种植结构调整，促进奶业振兴，建设优质饲草料基地，2022年利用唐山市农业农村局下达我区的粮改饲中央财政资金183万元，继续在我区实施粮改饲试点项目，充分发挥财政资金引导作用，进一步调动农民主动发展青贮玉米、苜蓿等优质饲草料种植的积极性。

1. 项目绩效目标。

扩大青贮玉米等优质饲草料种植面积、增加收贮量，全面提高种、收、贮、用综合能力和社会化服务水平。2022年全区全株玉米青贮饲料收贮面积1.5万亩以上、全株青贮玉米收贮总量达到3.8万吨以上。青贮玉米种植户亩收入不低于同期籽粒玉米种植户亩收入。基本实现奶牛规模养殖场全株青贮玉米全覆盖，肉牛和肉羊规模养殖场饲草料结构进一步优化。探索可持续、可复制的“粮改饲”技术路线、推广模式和运行机制。

**二、项目资金使用方向、支持环节和补助标准**

（一）补助对象。符合要求的规模草食家畜养殖场（户、企业、合作社）或2021年纳入项目实施主体的专业青贮饲料收贮企业（合作社）等新型经营主体。

（二）支持环节。中央财政补助资金主要用于优质饲草料收贮工作，以实际收贮量为标准，对收贮青贮玉米优质饲草料的各类主体进行补助（进口除外）。

（三）补助标准。按照收贮主体实际收贮量进行补助，补助标准测算：按每立方米贮量800公斤折算，每吨优质饲草料补贴标准由市农业农村局按照补助资金总量与实际收贮数量测算确定每吨应给予的补贴资金数额（苜蓿等优质干草按干鲜1:3 折合），每吨补贴标准不得高于48元；对全株玉米青贮专业收贮企业（合作社）和规模养殖场实行补助封顶政策,收储量超过1万吨的，按照1万吨收储量给予补贴。

（四）补助方式。试点项目实行事前申报、事后补助制度，收储单位收储完成后，经区农业农村局负责组织验收合格后拨付。

**三、项目执行进展情况**

（一）项目开展情况

1、为了实现“粮改饲”项目验收的公开、公正、透明和专业性，我区会同了遵化市昌盛测绘有限公司作为第三方验收单位对各项目承担单位的永久性青贮池进行测绘，青贮池容积已第三方的验收报告为准，为后续收贮工作奠定基础。

2、根据市局下发的实施方案要求今年奶（肉）牛养殖企业永久性青贮池容积要达到4500m³以上，收贮企业永久性青贮池容积要达到7500m³以上。

3、2022年我区有14家申报“粮改饲”项目实施单位，其中养殖场13个，收贮企业1个。

（二）项目进展情况

目前，项目已进展完毕。我区共完成全株玉米青贮任务3.363万亩，收贮量8.7127万吨，完成全年青贮任务的229.28%。项目资金183万元还未到位。补助标准每吨全株青贮玉米补贴22.7191元。

1. 绩效指标完成情况分析

1数量指标

2022年下达我区全株玉米青贮量3.8万吨，实际完成收贮量8.7127万吨；下达我区全株玉米收贮面积1.5万亩，实际完成收贮面积3.363万亩。

2质量指标

补贴面积完成率预计100%，实际补贴面积完成率237.09%。

我区全株玉米无霉变、无异味、无掺杂，干物质含量达到30%以上。

3时效指标

初期预定2022年12月底发放。

4成本指标

初期预计每吨补贴标准不得高于48元/吨，实际每吨补贴22.7191元/吨。

5社会效益指标

大力推进粮改饲项目，对促进草食性畜牧业的发展和农业结构的调整起到了积极作用。

6满意度指标

我区参加问卷调查的收贮企业14家，填报调查问卷14份，满意度达到100%。

**四、项目资金执行过程中存在的问题**

1、项目资金问题

由于粮改饲项目在我区的大力推广，多数养殖企业和收储企业全株玉米青贮技术越来越成熟，奶牛产奶量越来越高，提高了经济效益，充分带动了养殖企业的积极性，我区共完成全株玉米青贮任务3.363万亩，收贮量8.7127万吨。今年实际下发我区的项目资金是183万元，也就是每吨全株玉米青贮补贴只有22.7191元，远远不能达到每吨48元的标准。因此建议增加扶持力度。