附件1-2

地膜科学使用回收项目支出绩效自评工作报告

一、基本情况

按照唐山市农业农村局《关于2023年中央地膜科学使用回收项目有关工作的通知》和唐山市财政局《关于下达2023年中央农业生态资源保护资金的通知》（唐财农[2023]37号）文件精神，结合我区实际，积极推进农膜回收利用工作，有效控制农田残膜污染。根据市达我区任务，在全区推广应用加厚高强度地膜面积5000亩，项目实施区域农膜回收率达到83%以上，受益对象满意度达到≥95%以上。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。为进一步提高财政资金使用效益和财务管理水平，对2023年中央农业生态资源保护资金地膜科学使用回收项目进行支出绩效评价。通过绩效评价，查看绩效目标完成情况，查找存在问题，制定下一步具体整改措施。

（二）绩效评价原则、评价方法及标准。

1、绩效评价原则。全面收集、分析绩效完成信息，确认各项绩效指标实际完成值和实现程度，与年初设定的预期值相比较，逐项评定每项指标得分，汇总形成自评最终得分。

2、评价方法及标准。本次评估采用绩效分析法，对各项目预期产出指标给予综合评价。

（三）绩效评价工作过程。对照绩效目标，查看各项目完成情况及资金使用情况并给予综合评价。

三、综合评价情况及评价结论

项目预计在2024年2月份开始，至2024年12月底结束，办理各项审批手续，资金未拨付使用。

- 绩效评价指标分析

- （一）项目决策情况

年初绩效目标在数量、质量，资金安排等方面的制定，基本符合当前实际情况。

- 项目过程情况

各项目按照省市要求制定实施方案，并按照项目管理要求完成各项审批手续，待审批完成后询价采购下发地膜。

- 项目效益情况

该项目为民生工程，在社会效益、生态效益和可持续影响等方面都会产生积极效应。通过该项目的实施，在提高地力减少环境污染。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

配套资金未到位，财政困难，积极调研谋划，协调解决不足部分资金，保证全区地膜科学使用回收工作高质量完成。