中央2023年玉米大豆“一喷多促”一次性补助资金项目支出绩效自评工作报告

一、基本情况

（一）项目概况。2023年上级拨付丰润区2023年玉米大豆“一喷多促”一次性补助资金90元。做好夏玉米、大豆“一喷多促”工作，有效控制病虫害、增强作物抗逆性、提高单产，保障秋粮生产安全。

以保障夏玉米、大豆生产安全为目标，对全区9万亩夏玉米、大豆，开展杀虫杀菌剂、叶面肥、调节剂、抗逆剂、抗旱保水剂等喷施，达到增强抗逆性、减少损失、提升单产，有效控制玉米南方锈病等重大病虫为害的效果，为确保秋粮丰收提供有力支撑。

（二）项目绩效目标。结合夏玉米和大豆种植面积，采取先喷后补方式，在全区夏玉米、大豆种植面积大、地块相对集中的镇（乡）实施该项目，鼓励整村、整镇推进。资金用于开展夏玉米、大豆“一喷多促”带药肥专业化统防统治作业补助，补助面积9万亩，每亩补助不超过10元，共计90万元，重点支持带药肥专业化统防统治，突出玉米南方锈病等重点病虫防治。

二、绩效评价工作开展情况

- 项目验收分两部分进行。首先由各乡镇主管农业领导牵头，农办主任及相关技术人员参与，组成验收小组，于9月10日—15日对该项目进行检查验收，主要侧重防控面积和防治效果。检查内容：主要检查防治组织防治面积和镇政府分配到各村面积是否相符，统防统治作业的防治效果如何等等。验收主要采取抽查方式，进村入户抽查完成作业面积和作业质量。根据本乡镇（街道）实际村庄（街）数量，合理抽查3-6个村（街），每村抽查户数5-10户，填写飞防入户调查表。验收完成后，形成验收报告，验收小组签字加盖镇（乡）政府公章，报区农业农村局一份留档。

其次由区农业农村局项目核查验收工作组对两家组织实施情况进行验收，主要侧重于统防统治组织对项目实施的总体情况，防控效果等方面。

三、综合评价情况及评价结论

按照产出指标、效益指标、满意度指标、预算执行率等指标，绩效评价等级为优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）强化组织领导

丰润区农业农村局高度重视玉米大豆重大病虫害统防统治工作，成立以农业农村局局长为组长，主管副局长为副组长，以区农业农村部植保站、农技推广站、农业科等站长（负责人）及技术人员为成员的项目领导小组。项目领导小组结合我区实际，研究论证制定《丰润区2023年玉米大豆“一喷多促”一次性补助资金项目实施方案》，领导小组成员明确分工，加强督导和指导，落实各项工作措施。

（二）加强技术指导

区农业农村局植保站技术人员积极为种植大户、合作社、家庭农场、统防统治服务组织等主体提供病虫情报、农药农资信息，加强用药指导，推荐高效低毒农药、科学用药、轮换用药及综合防控等技术指导，以提高服务水平和防治效果。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

六、有关建议

七、其他需要说明的问题