丰润区“三员”生活补贴支出绩效自评工作报告

一、基本情况

（一）项目概况

按照省《关于为原乡镇（公社）农机员、农技员、基层兽医发放生活补贴的实施方案》的文件精神及省、市部署和要求，我区克服困难，于2019年8月底，按上级要求完成了“三员”认定及生活补贴发放工作。现对全区已核实认定的“三员”人员进行动态管理，督促各乡镇做好“三员”人员的生存认定工作。每半年向区财政上报已满60周岁“三员”人员信息和核实好生存认定，同时申请拨付“三员”生活补贴资金。

（二）项目绩效目标

1、产出指标：每年6月、12月做好“三员”生活补贴生存认证工作，在此基础上，2023年全年落实财政资金139.84万元（2022下半年“三员”生活补贴）并及时发放到位；2023上半年“三员”生活补贴资金137.55万元已完成审批，财政尚未拨付暂未发放到位。

2、效益指标：按照上述时间节点已完成全区“三员”生存认证工作，2022下半年完成“三员”生存认证1173人；2023上半年完成“三员”生存认证1163人。

3、满意度度指标：因只了发放部分补贴，“三员”满意度有所降低达65%。

4、预算执行率：2023年全年预算资金290万元，落实并执行财政资金139.84万元，预算执行率48.22%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

为进一步提高财政资金使用效益和财务管理水平，对2023年度年“三员”生活补贴139.84万元进行支出绩效评价。通过绩效评价，查看绩效目标完成情况，查找存在问题，制定下一步具体整改措施。

（二）绩效评价原则

全面收集、分析绩效完成信息，确认各项绩效指标实际完成值和实现程度，与年初设定的预期值相比较，逐项评定每项指标得分，汇总形成自评最终得分。

- 绩效评价工作过程

依据年初确定的绩效目标任务，对各项目的完成情况和资金使用情况逐项审查，按照绩效评价标准对标打分，得出评价结果，形成评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

项目涉及各项产出指标值全部完成达标，效益指标完成率100%，满意度指标完成率65%，预算执行率48.22%。综合评价得分88分，等级为“良”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

绩效目标在“三员”认证质量、资金安排、管理方法等方面的制定，基本符合当前实际情况。

- 项目过程情况

各项工作能够按照预期目标按质按量完成。

- 项目效益情况

该项目为一项惠民工程，在社会效益方面都产生了积极效应。项目的实施提高了“三员”收入水平，群众生活幸福指数明显增强。