唐山市丰润区农业农村局

关于2023年度林草湿综合监测专项资金

绩效自评报告

一、项目基本概况。

全省林草湿综合监测工作自2018年开始，每年要对国家推送的林草湿变化图斑进行核实、比对、上传系统，专业性强、工作量大； 全省林地草地湿地调查项目每五年一轮，最近一轮自2022年开始，将连续进行五年，区级每年对上级下达的任务进行现场勘察、线上线下填报数据、出具报告等工作。为保证此项工作顺利完成，我局和唐山市其他各县区一样采取聘请第三方、局里密切配合的方式开展此项工作。2023年省级财政下达我区林草湿综合监测项目资金1.25万元。

二、项目实施情况。

按照省市要求，我区聘请北京明承园林工程有限公司对我区林草湿调查监测组织开展了监测工作。

图斑监测：包括图斑遥感判读、验证核实、数据更新，获取森林、草原、湿地种类、数量、分布现状及其变化数据，共458个图斑，6796亩。2023年图斑监测一期123个图斑，其中：15个草地图斑，面积合计7.8996公顷，108个林地图斑，面积合计59.4086公顷；图斑监测期二图斑72个，林地72个图斑，面积合计104.5418公顷；图斑监测三期图斑182个，林地177个图斑，面积合计234.074公顷，草地5个图斑，面积合计5.4152公顷，图斑监测四期图斑45个，林地42个图斑，面积合计55.0652公顷，草地3个图斑，面积合计1.4516公顷，截止11月底已全部完成自查。

样地调查：构建林草湿调查监测统一抽样框架，开展样地调查，包括样地判读、样地测设、因子调查、样地所在图斑 信息核实等，获取森林、草原、湿地资源的储量、质量、结构及其变化数据。本区样地监测16个林地样地，1个草地样地，现已全部调查完成。

数据库建设：及时完善数据并上传平台，支持数据库建设。

三、目绩效分析

**(一）项目绩效预算安排情况**

省级财政下达我区林草湿综合监测项目资金1.25万元，全部用于我区林地、草地、湿地动态变化监测情况。

**（二）项目绩效监控工作开展情况**

根据中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、区委区政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（丰润发〔2019〕11号）和《唐山市丰润区区级部门预算绩效运行监控工作规程》（丰财发〔2019〕37号）等文件要求，我局组织开展项目绩效财政重点监控工作，采取的方式：项目单位组织绩效自评、对照绩效目标、省市级文件等开展预算绩效运行评价；形成预算绩效自评报告。

**（三）项目绩效目标完成情况**

**1、产出指标完成情况**

**数量指标：**林草湿监测面积≥5000亩、实际完成6796亩，林草湿样地个数≥17个、实际完成17个，指标完成率100%；

**质量指标：**专款专用率占比≥95%，实际完成100%，指标完成率100%；

**时效指标：**任务完成及时率≥95%，实际完成98%，指标完成率100%；

**成本指标：**成本控制率≤95%，实际完成90%，指标完成率100%。

**2、效益指标完成情况**

社会效益指标：森林、草原生态效益发挥效果明显，实际完成明显，森林、草原可持续影响效果显著，实际完成显著，指标完成率100%；

**3、满意度指标完成情况**

服务对象满意度≥90%，实际完成值90%，指标完成率100%。

四、综合评价情况及评价结论

通过自评，我局的林草湿综合监测项目绩效目标设定科学合理，自评得分85分，评定结果为优秀等级。

五、绩效指标完成情况分析及下一步改进措施。

通过自评分析发现，评价等级为优的指标值存在提升空间。例如，若充分加强沟通，合理安排人员及工作内容，会使资金拨付及时性的指标值得到提升。

六、绩效评价结果拟应用情况

我单位将按照绩效管理要求，将评价结果与下一年度项目预算安排挂钩，优先安排评价等级为优、完成值高的支出内容，优化预算安排。

2024年2月18日