附件1-2

项目支出绩效自评工作报告

一、基本情况

（一）项目概况。2023年区级安排我局产业（衔接）委托帮扶资金合计383万元，计划将资金以脱贫户委托形式交由委托帮扶企业，以项目建设为载体，将产生的收益用于脱贫户每月固定收益。2023年计划收益分成为资金的7%。

（二）项目绩效目标。今年项目资金全部由祥通融成公司承担。项目将产生的收益定期转账至脱贫户账户，确保带贫增收产生实效。

二、绩效评价工作开展情况

（一）前期准备

通过召开全区脱贫攻坚领导小组成员单位会议，筛选产业（衔接）委托项目库，确定产业（衔接）委托帮扶企业。

（二）组织实施

确定产业（衔接）委托帮扶企业后，由产业（衔接）主管部门向区巩固拓展办提出项目方案建设申请，通过后，将企业项目实施方案在网上公示，时限7天，公示完成后，再由产业（衔接）主管部门向区巩固拓展办提出项目资金申请，通过后将产业（衔接）委托帮扶资金——即脱贫户产业委托帮扶项目委托帮扶资金拨付至项目企业，产生收益后，定期将收益金汇至脱贫户账户。

（三）分析评价

我区脱贫户多为因病因残而无劳动能力致贫，产业（衔接）委托项目资金作为脱贫户股金投入到朝阳产业项目中，一方面可以为企业发展提供资金助力，另一方面可以免去大量资金直接转至脱贫户手中会造成的不可控情况，最重要的是为脱贫户带来了稳定的收益，是脱贫攻坚战中不可或缺的帮扶形式。

三、综合评价情况及评价结论

（一）部门全部项目评价指标优良率

项目评价各项指标，评价等级均为优，评优率为 100% 。

（二）部门整体绩效目标的完成情况

项目2023年度整体绩效目标完成情况良好，达到了预期要求。

四、绩效评价指标分析

1、产出指标完成情况

数量指标：扶贫主体数量预期指标值大于等于1个，实际完成1个；帮扶脱贫户数预期指标值大于等于720人，实际完成720人，指标完成率100%；

质量指标：脱贫人口覆盖率大于等于95%，实际完成100%，指标完成率100%；

时效指标：扶持产业资金到位时间为2023年3月底前，实际为3月，指标完成率100%。

成本指标：委托帮扶企业受委托投入人均成本大于等于5600元，实际完成5668元，指标完成率100%。

2、效益指标完成情况

社会效益指标：增加脱贫人口总收入预期大于等于27万元，实际完成27.1万元；受益脱贫人口月收入增加大于等于27元，实际完成27.5元，指标完成率100%。

3、满意度指标完成情况

受益脱贫人口满意度大于等于95%，实际完成100%。

五、绩效监控的措施

我单位一是要求产业委托帮扶企业每月定期上报给脱贫户的打款银行流水，二是通过不定期下乡抽查、到企业抽查、核实。确保资金使用不出问题，确保脱贫户收益稳定、及时。