2023年中央级林业发展补助资金20万（林业有害生物防治）项目支出绩效自评工作报告

一、基本情况

（一）项目概况。2023年上级拨付丰润区中央级林业发展补助资金20万。按照方案要求，我局经研究利用该笔资金采购开展全区林业有害生物防治所需的杀虫剂、杀菌剂。

（二）项目绩效目标。对全区林业有害生物防治开展工作，通过购置林业有害生物防治所需的杀虫剂、杀菌剂。实现林业病虫害防控、防灾增产，确保我区林业生态安全。

全区共完成6万亩美国白蛾防控工作，完成2.5万亩春尺蠖、腐烂病防治任务，对年度灾情发生林分全面实施无公害防治，无公害防治率达到100%，成灾率控制在3‰以下。

- 绩效评价工作开展情况

2023年中央级林业发展补助资金购置森防物资及防治服务项目的开展情况：区农业农村局与各镇（乡、街道办事处）联系，根据根据病虫害发生程度，进行物资分发，并诸地块进行病虫害防治。区农业农村局组织相关负责人对分发物资进行核实审核签字后，完善相关手续，申请资金拨付。

三、综合评价情况及评价结论

按照产出指标、效益指标、满意度指标、预算执行率等指标，绩效评价等级为优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）强化组织领导

针对林业病虫害统防统治工作特点，丰润区农业农村局成立以农业农村局局长为组长，主管副局长为副组长，以局森检站、植保站、林业资源管理科、财务科等负责人为成员的项目领导小组，领导小组成员明确分工，加强督导和指导，落实各项工作措施。

（二）加强技术指导

区农业农村局森检站技术人员积极为种植大户、合作社、家庭农场、统防统治服务组织等主体提供病虫情报、植保无人机、农药农资信息，加强用药指导，推荐高效低毒农药、科学用药、轮换用药及综合防控等技术指导，以提高服务水平和防治效果。