## （2）农村饮水安全巩固提升工程结余资金项目
附件1-1
部门预算项目绩效自评表
（ 2023年度）
填报单位（公章）：唐山市丰润区水利局 |  |  | 单位主要负责人（签字）： |  |  |  | 金额单位：万元
一、 基本情况 | 项目名称 | （2）农村饮水安全巩固提升工程结余资金项目 |  | 实施(主管）单位 | 唐山市丰润区水利局
二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度
| 预算数： | 91.41 | 到位数： | 91.41 | 执行数： | 91.41 | 100%
| 其中：财政资金 | 91.41 | 其中：财政资金 | 91.41 | 其中：财政资金 | 91.41
| 其他 |  | 其他 |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率
| 1、保障农村饮水安全 2、受益人口16484人 |  |  | 1、保障农村饮水安全 2、受益人口16484人已完成 |  |  | 100
四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分
| 产出指标（50） | 数量指标 | 新打机井数量 |  | ≥2眼 | 2眼 | 50
|  | 质量指标 | 合格率 |  | ≥95% | 100%
|  | 时效指标 | 完成时间 |  | 2023年底 | 2023-03-01
|  | 成本指标 | 新打机井成本 |  | ≤96000元 | 96000元
| 效益指标（30） | 经济效益指标 |  |  |  |  | 30
|  | 社会效益指标 | 保障农村饮水安全 |  | 进一步提高 | 提高
|  | 社会效益指标 | 受益人口 |  | ≥16484人 | 16484人
|  | 生态效益指标 | 指标 １
|  | 可持续影响指标 | 指标 １
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 服务对象满意度 |  | ≥95% | 100% | 10
| 预算执行率（10） | 预算执行率 |  |  |  |  | 10
| 总分 | [5 empty] | 100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无
填报人：张晓昱 | [5 empty] | 联系电话： | 5183453
评价总分设置为100分，得分与等级对应关系为：90分及以上为优、80（含）-89分为良、60（含）-79分为中、60分以下为差。

## （2）水利发展资金农村饮水工程维修养护项目
附件1-1
部门预算项目绩效自评表
（ 2023年度）
填报单位（公章）：唐山市丰润区水利局 |  |  | 单位主要负责人（签字）： |  |  |  | 金额单位：万元
一、 基本情况 | 项目名称 | （2）水利发展资金农村饮水工程维修养护项目 |  | 实施(主管）单位 | 唐山市丰润区水利局
二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度
| 预算数： | 97.931 | 到位数： | 97.931 | 执行数： | 97.931 | 100%
| 其中：财政资金 | 97.931 | 其中：财政资金 | 97.931 | 其中：财政资金 | 97.931
| 其他 |  | 其他 |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率
| 1、保障农村饮水安全 2、受益人口16.4万元。 |  |  | 1、保障农村饮水安全 2、受益人口16.4万元。 |  |  | 100
四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分
| 产出指标（50） | 数量指标 | 更换设备数量 |  | ≥21台 | 21台 | 50
|  | 质量指标 | 验收合格率 |  | ≥95% | 100%
|  | 时效指标 | 完工时间 |  | 2023年12月底 | 2023-03-01
|  | 成本指标 | 更换设备成本 |  | ≤2.48万元 | 2.48万元
| 效益指标（30） | 经济效益指标 |  |  |  |  | 30
|  | 社会效益指标 | 受益人口 |  | ≥16.4万人 | 16.4万人
|  |  | 保障农村饮水安全 |  | 进一步提高 | 进一步提高
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 服务对象满意度 |  | ≥95% | 100% | 10
| 预算执行率（10） | 预算执行率 |  |  |  |  | 10
| 总分 | [5 empty] | 100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无
填报人：张晓昱 | [5 empty] | 联系电话： | 5183453
评价总分设置为100分，得分与等级对应关系为：90分及以上为优、80（含）-89分为良、60（含）-79分为中、60分以下为差。

## 2020-2021年度地下水超采综合治理项目
附件1-1
部门预算项目绩效自评表
（ 2023年度）
填报单位（公章）：唐山市丰润区水利局 |  |  | 单位主要负责人（签字）： |  |  |  | 金额单位：万元
一、 基本情况 | 项目名称 | 2020-2021年度地下水超采综合治理项目 |  | 实施(主管）单位 | 唐山市丰润区水利局
二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度
| 预算数： | 345.2471 | 到位数： | 345.2471 | 执行数： | 345.2471 | 100%
| 其中：财政资金 | 345.2471 | 其中：财政资金 | 345.2471 | 其中：财政资金 | 345.2471
| 其他 |  | 其他 |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率
| 计划在G102国道桥下游约50m处建设橡胶坝一座及配套管理泵房一座,封存取水井85井，其中常规封存70眼，封填15眼，姜家营乡石王庄村灌溉井水泵配套工程；火石营镇大岭沟村引水上山灌溉管道工程 |  |  | 完成建设橡胶坝一座及配套管理泵房一座,封存取水井85井，其中常规封存70眼，封填15眼，完成姜家营乡石王庄村灌溉井水泵配套工程；火石营镇大岭沟村引水上山灌溉管道工程 |  |  | 100
四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分
| 产出指标（50） | 数量指标 | 关停取水井数量 |  | ≥80套 | 85套 | 50
|  | 质量指标 | 验收合格率 |  | ≥90% | 100%
|  | 时效指标 | 完成时限 |  | 2023年12月底 | 2023-09-01
|  | 成本指标 | 封存水井成本 |  | ≤2000元/眼 | 2000元/眼
| 效益指标（30） | 经济效益指标 |  |  |  |  | 30
|  | 社会效益指标 | 为地下水超采综合治理提供可靠数据 |  | 进一步提高 | 进一步提高
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 服务对象满意度 |  | ≥95% | 100% | 10
| 预算执行率（10） | 预算执行率 |  |  |  |  | 10
| 总分 | [5 empty] | 100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无
填报人：张晓昱 | [5 empty] | 联系电话： | 5183453
评价总分设置为100分，得分与等级对应关系为：90分及以上为优、80（含）-89分为良、60（含）-79分为中、60分以下为差。

## 2023年度防汛专班工作经费
附件1-1
部门预算项目绩效自评表
（ 2023年度）
填报单位（公章）：唐山市丰润区水利局 |  |  | 单位主要负责人（签字）： |  |  |  | 金额单位：万元
一、 基本情况 | 项目名称 | 2023年度防汛专班工作经费 |  | 实施(主管）单位 | 唐山市丰润区水利局
二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度
| 预算数： | 20 | 到位数： | 20 | 执行数： | 20 | 100%
| 其中：财政资金 | 20 | 其中：财政资金 | 20 | 其中：财政资金 | 20
| 其他 |  | 其他 |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率
| 确保2023年防汛专班工作正常开展，确保安全度汛 |  |  | 2023年防汛专班工作正常开展，安全度汛 |  |  | 100
四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分
| 产出指标（50） | 数量指标 | 购置设备数量 |  | ≥2个 | 2个 | 50
|  | 质量指标 | 验收合格率 |  | ≥95% | 100%
|  | 时效指标 | 完工时效 |  | 2023年12月底 | 2023-09-01
|  | 成本指标 | 设备购置成本 |  | ≤9000元/个 | 7999元
| 效益指标（30） | 经济效益指标 |  |  |  |  | 30
|  | 社会效益指标 | 促进防汛工作顺利进行 |  | 进一步提高 | 进一步提高
|  | 生态效益指标 | 指标 １
|  | 可持续影响指标 | 指标 １
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 服务对象满意度 |  | ≥95% | 100% | 10
| 预算执行率（10） | 预算执行率 |  |  |  |  | 10
| 总分 | [5 empty] | 100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无
填报人：张晓昱 | [5 empty] | 联系电话： | 5183453
评价总分设置为100分，得分与等级对应关系为：90分及以上为优、80（含）-89分为良、60（含）-79分为中、60分以下为差。

## 筹建供水管理所向职工借款还本及利息
附件1-1
部门预算项目绩效自评表
（ 2023年度）
填报单位（公章）：唐山市丰润区水利局 |  |  | 单位主要负责人（签字）： |  |  |  | 金额单位：万元
一、 基本情况 | 项目名称 | 筹建供水管理所向职工借款还本及利息 |  | 实施(主管）单位 | 唐山市丰润区水利局
二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度
| 预算数： | 96.8649 | 到位数： |  | 执行数： |  | 0%
| 其中：财政资金 | 96.8649 | 其中：财政资金 |  | 其中：财政资金
| 其他 |  | 其他 |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率
| 1、按时偿还本金 2、按时偿还利息 |  |  | 未偿及时还本级及利息 |  |  | 0
四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分
| 产出指标（50） | 数量指标 | 偿还次数 |  | ≥1次 | 0% | 0
|  | 质量指标 | 偿还率 |  | ≥95% | 0%
|  | 时效指标 | 偿还时限 |  | 2023年12月底以前 | 未偿还
|  | 成本指标 | 偿还利息标准 |  | ≤4.9% | 0%
| 效益指标（30） | 经济效益指标 |  |  |  |  | 0
|  | 社会效益指标 | 稳定性 |  | 进一步提高 | 进一步提高
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 指标 １
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 服务对象满意度 |  | ≥95% | 100% | 0
| 预算执行率（10） | 预算执行率 |  |  |  |  | 0
| 总分 | [5 empty] | 0
五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 财政已签批，但因财力问题资金未拨付。
填报人：张晓昱 | [5 empty] | 联系电话： | 5183453
评价总分设置为100分，得分与等级对应关系为：90分及以上为优、80（含）-89分为良、60（含）-79分为中、60分以下为差。

## 地下水位监测点巡查维护费
附件1-1
部门预算项目绩效自评表
（ 2023年度）
填报单位（公章）：唐山市丰润区水利局 |  |  | 单位主要负责人（签字）： |  |  |  | 金额单位：万元
一、 基本情况 | 项目名称 | 地下水位监测点巡查维护费 |  | 实施(主管）单位 | 唐山市丰润区水利局
二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度
| 预算数： | 15 | 到位数： |  | 执行数： |  | 0%
| 其中：财政资金 | 15 | 其中：财政资金 |  | 其中：财政资金
| 其他 |  | 其他 |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率
| 1、为了完成地下水超采综合治理年度考核任务，实施地下水位监管工作 2、计划用于我区建设智慧节水系统建设和标杆型节水型企业的建设。 |  |  | 完成地下水超采综合治理年度考核任务，对22套地下水位监测井进行运行与维护 |  |  | 90%
四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分
| 产出指标（50） | 数量指标 | 地下水位监测井运行维护数量 |  | ≥22套 | 22套 | 50
|  | 质量指标 | 取用水监控站点平均无故障运行时长 |  | 达到稳定，运行正常 | 达到稳定，运行正常
|  | 时效指标 | 故障排除率 |  | 24小时内 | 24小时内
|  | 成本指标 | 运行维护成本 |  | ≤13637元/套 | 13637/套
| 效益指标（30） | 经济效益指标 | 为地下水超采综合治理提供可靠数据 |  | 进一步提高 | 进一步提高 | 30
|  | 社会效益指标 | 建设智慧节水系统 |  | 进一步提高 | 进一步提高
|  | 生态效益指标 | 指标 １
|  | 可持续影响指标 | 指标 １
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 服务对象满意度 |  | ≥95% | 100% | 10
| 预算执行率（10） | 预算执行率
| 总分 | [5 empty] | 90
五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 因财力紧张资金未拨付。
填报人：张晓昱 | [5 empty] | 联系电话： | 5183453
评价总分设置为100分，得分与等级对应关系为：90分及以上为优、80（含）-89分为良、60（含）-79分为中、60分以下为差。

## 防汛经费
附件1-1
部门预算项目绩效自评表
（ 2023年度）
填报单位（公章）：唐山市丰润区水利局 |  |  | 单位主要负责人（签字）： |  |  |  | 金额单位：万元
一、 基本情况 | 项目名称 | 防汛经费 |  | 实施(主管）单位 | 唐山市丰润区水利局
二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度
| 预算数： | 10 | 到位数： | 10 | 执行数： | 10 | 100%
| 其中：财政资金 | 10 | 其中：财政资金 | 10 | 其中：财政资金 | 10
| 其他 |  | 其他 |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率
| 确保我区安全渡汛，减少人民生命和财产损失情况 |  |  | 已完成 |  |  | 100
四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分
| 产出指标（50） | 数量指标 | 展牌数量 |  | ≥2个 | 2个 | 50
|  | 质量指标 | 合格率 |  | ≥95% | 0%
|  | 时效指标 | 完成时间 |  | 2023年10月底 | 2023-09-01
|  | 成本指标 | 卫星电话话费 |  | ≤500元/个 | 500元/个
| 效益指标（30） | 经济效益指标 | 保障人民生命财产情况 |  | 进一步提高 | 进一步提高 | 30
|  | 社会效益指标 | 保障人民生命财产情况 |  | 进一步提高 | 进一步提高
|  | 生态效益指标 | 指标 １
|  | 可持续影响指标 | 指标 １
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 服务对象满意度 |  | ≥95% | 100% | 10
| 预算执行率（10） | 预算执行率 |  |  |  |  | 10
| 总分 | [5 empty] | 100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无
填报人：张晓昱 | [5 empty] | 联系电话： | 5183453
评价总分设置为100分，得分与等级对应关系为：90分及以上为优、80（含）-89分为良、60（含）-79分为中、60分以下为差。

## 还乡河望马庄水毁工程修复项目
附件1-1
部门预算项目绩效自评表
（ 2022年度）
填报单位（公章）：唐山市丰润区水利局 |  |  | 单位主要负责人（签字）： |  |  |  | 金额单位：万元
一、 基本情况 | 项目名称 | 还乡河望马庄水毁工程修复项目 |  | 实施(主管）单位 | 唐山市丰润区水利局
二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度
| 预算数： | 19.4799 | 到位数： | 19.4799 | 执行数： | 19.4799 | 100%
| 其中：财政资金 | 19.4799 | 其中：财政资金 | 19.4799 | 其中：财政资金 | 19.4799
| 其他 |  | 其他 |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率
| 修复水毁工程90m,保障还乡河沿岸人民生命财产安全。 |  |  | 已完成 |  |  | 100%
四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分
| 产出指标（50） | 数量指标 | 修复水毁段长度 |  | ≥90米 | 90米 | 50
|  | 质量指标 | 验收合格率 |  | ≥95% | 100%
|  | 时效指标 | 工程完工时限 |  | 2023-10-01 | 2023-10-01
|  | 成本指标 | 修复工程成本 |  | ≤2070元/米 | 2070元/米
| 效益指标（30） | 经济效益指标 | 指标 １ |  |  |  | 30
|  | 社会效益指标 | 保障还乡河沿岸人民生命财产安全。 |  | 进一步提高 | 提高
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 指标 １
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 服务对象满意度 |  | ≥95% | 100% | 10
| 预算执行率（10） | 预算执行率 |  |  |  |  | 10
| 总分 | [5 empty] | 100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无
填报人：张晓昱 | [5 empty] | 联系电话： | 5183453
评价总分设置为100分，得分与等级对应关系为：90分及以上为优、80（含）-89分为良、60（含）-79分为中、60分以下为差。

## 河长制项目人员经费
附件1-1
部门预算项目绩效自评表
（ 2023年度）
填报单位（公章）：唐山市丰润区水利局 |  |  | 单位主要负责人（签字）： |  |  |  | 金额单位：万元
一、 基本情况 | 项目名称 | 河长制项目人员经费 |  | 实施(主管）单位 | 唐山市丰润区水利局
二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度
| 预算数： | 12.24 | 到位数： |  | 执行数： |  | 0%
| 其中：财政资金 | 12.24 | 其中：财政资金 |  | 其中：财政资金
| 其他 |  | 其他 |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率
| 1、巡河率在全市排名前列 2、发现河湖“四乱”问题立行整改。 |  |  | 1、各级河长继续完成巡河 2、发现河湖“四乱”问题立行整改。 |  |  | 90%
四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分
| 产出指标（50） | 数量指标 | 补助发放人数 |  | ≥100人 | 0% | 50
|  | 质量指标 | 合格率 |  | ≥95% | 0%
|  | 时效指标 | 完成率 |  | 2023年12月底前 | 2023-12-01
|  | 成本指标 | 补助标准 |  | ≤100元/月 | 100元/月
| 效益指标（30） | 经济效益指标 | 促进区域经济社会发展 |  | 进一步提高 | 进一步提高 | 30
|  | 社会效益指标 | 提高人民群众健康指数，维护社会稳定 |  | 进一步提高 | 进一步提高
|  | 生态效益指标 | 改善沿河人民生活环境质量 |  | 进一步提高 | 进一步提高
|  | 可持续影响指标 | 指标 １
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 服务对象满意度 |  | ≥95% | 100% | 10
| 预算执行率（10） | 预算执行率 |  |  |  |  | 0
| 总分 | [5 empty] | 90
五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 因财力紧张资金未拨付。
填报人：张晓昱 | [5 empty] | 联系电话： | 5183453
评价总分设置为100分，得分与等级对应关系为：90分及以上为优、80（含）-89分为良、60（含）-79分为中、60分以下为差。

## 排水站春季检修及备品备件
附件1-1
部门预算项目绩效自评表
（ 2022年度）
填报单位（公章）：唐山市丰润区水利局 |  |  | 单位主要负责人（签字）： |  |  |  | 金额单位：万元
一、 基本情况 | 项目名称 | 排水站春季检修及备品备件 |  | 实施(主管）单位 | 唐山市丰润区水利局
二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度
| 预算数： | 5 | 到位数： | 5 | 执行数： | 5 | 100%
| 其中：财政资金 | 5 | 其中：财政资金 | 5 | 其中：财政资金 | 5
| 其他 |  | 其他 |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率
| 1、保证机组正常运行 2、确保2023年安全度汛 |  |  | 1、完成春季检修任务，机组运行正常 2、保障23年安全度汛 |  |  | 100%
四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分
| 产出指标（50） | 数量指标 | 检修数量 |  | ≥13座 | 13座 | 50
|  | 质量指标 | 合格率 |  | ≥90% | 100%
|  | 时效指标 | 完工时间 |  | 2023年6月底前 | 2023-06-01
|  | 成本指标 | 清运成本 |  | ≤50元/每立方米 | 50元/每立方米
| 效益指标（30） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 确保2023年安全渡汛 |  | 进一步提高 | 进一步提高 | 30
|  |  | 提高河道行洪能力，减少洪涝灾害发生 |  | 进一步提高 | 进一步提高
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 指标 １
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 服务对象满意度 |  | ≥95% | 100%
| 预算执行率（10） | 预算执行率 |  |  |  |  | 10
| 总分 | [5 empty] | 100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无
填报人：张晓昱 | [5 empty] | 联系电话： | 5183453
评价总分设置为100分，得分与等级对应关系为：90分及以上为优、80（含）-89分为良、60（含）-79分为中、60分以下为差。

## 山洪灾害防治非工程措施运行管理费
附件1-1
部门预算项目绩效自评表
（ 2022年度）
填报单位（公章）：唐山市丰润区水利局 |  |  | 单位主要负责人（签字）： |  |  |  | 金额单位：万元
一、 基本情况 | 项目名称 | 山洪灾害防治非工程措施运行管理费 |  | 实施(主管）单位 | 唐山市丰润区水利局
二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度
| 预算数： | 2.66 | 到位数： | 2.66 | 执行数： | 2.66 | 100%
| 其中：财政资金 | 2.66 | 其中：财政资金 | 2.66 | 其中：财政资金 | 2.66
| 其他 |  | 其他 |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率
| 1、确保山洪灾害防治非工程措施正常运行 2、在每年的防汛工作中，为领导的科学决策提供了准确的数据支撑。 |  |  | 1、山洪灾害防治非工程措施正常运行 2、为领导的科学决策提供准确的数据支撑 |  |  | 100%
四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分
| 产出指标（50） | 数量指标 | 监控数量 |  | ≥14个 | 14个 | 50
|  | 质量指标 | 传输率 |  | ≥95% | 100%
|  | 时效指标 | 完成时限 |  | 2023年12月底 | 2023-06-01
|  | 成本指标 | 光纤使用费 |  | ≤2万元 | 2万元
| 效益指标（30） | 经济效益指标 |  |  |  |  | 30
|  | 社会效益指标 | 为领导的科学决策提供了准确的数据支撑。 |  | 进一步提高 | 进一步提高
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 保证视频影像正常传输 |  | 进一步提高 | 进一步提高
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 服务对象满意度 |  | ≥95% | 100% | 10
| 预算执行率（10） | 预算执行率 |  |  |  |  | 10
| 总分 | [5 empty] | 100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无
填报人：张晓昱 | [5 empty] | 联系电话： | 5183453
评价总分设置为100分，得分与等级对应关系为：90分及以上为优、80（含）-89分为良、60（含）-79分为中、60分以下为差。

## 2022年市级水利发展资金农村高氟水源置换
附件1-1
部门预算项目绩效自评表
（ 2023年度）
填报单位（公章）：唐山市丰润区水利局 |  |  | 单位主要负责人（签字）： |  |  |  | 金额单位：万元
一、 基本情况 | 项目名称 | 唐财农[2021]110号2022年市级水利发展资金农村高氟水源置换 |  | 实施(主管）单位 | 唐山市丰润区水利局
二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度
| 预算数： | 181.9123 | 到位数： |  | 执行数： |  | 0%
| 其中：财政资金 | 181.9123 | 其中：财政资金 |  | 其中：财政资金
| 其他 |  | 其他 |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率
| 保障农村人畜饮水安全，受益人口数量4731人。 |  |  | 保障农村人畜饮水安全，受益人口数量4731人 |  |  | 90%
四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分
| 产出指标（50） | 数量指标 | 配套水泵数量 |  | ≥4台套 | 4台套 | 50
|  | 质量指标 | 合格率 |  | ≥95% | 100%
|  | 时效指标 | 工程完工时限 |  | 2023年12月底 | 2023-12-01
|  | 成本指标 | 配套水泵成本 |  | ≤2万元 | 2万元
| 效益指标（30） | 经济效益指标 | 受益人口 |  | ≥4731人 | 4731人 | 30
|  | 社会效益指标 | 指标 １
|  | 生态效益指标 | 指标 １
|  | 可持续影响指标 | 指标 １
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 服务对象满意度 |  | ≥95% | 100% | 10
| 预算执行率（10） | 预算执行率
| 总分 | [5 empty] | 90
五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 财政已签批，但因财力问题资金未拨付。
填报人：张晓昱 | [5 empty] | 联系电话： | 5183453
评价总分设置为100分，得分与等级对应关系为：90分及以上为优、80（含）-89分为良、60（含）-79分为中、60分以下为差。

## 2023年省级水利发展资金-洪灾害防治
附件1-1
部门预算项目绩效自评表
（ 2023年度）
填报单位（公章）：唐山市丰润区水利局 |  |  | 单位主要负责人（签字）： |  |  |  | 金额单位：万元
一、 基本情况 | 项目名称 | 唐财农[2022]101号提前下达2023年省级水利发展资金-洪灾害防治 |  | 实施(主管）单位 | 唐山市丰润区水利局
二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度
| 预算数： | 8 | 到位数： |  | 执行数： |  | 0%
| 其中：财政资金 | 8 | 其中：财政资金 |  | 其中：财政资金
| 其他 |  | 其他 |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率
| 1、维护社会稳定 2、保障人民群众生命财产安全 |  |  | 1、维护社会稳定 2、保障人民群众生命财产安全 |  |  | 90%
四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分
| 产出指标（50） | 数量指标 | 山洪灾害防治县数量 |  | ≥1个 | 1个 | 50
|  | 质量指标 | 验收合格率 |  | ≥95% | 100%
|  | 时效指标 | 完工时限 |  | 2023年12月底以前 | 2023-12-01
|  | 成本指标 | 成本控制 |  | 按照实施方案要求 | 12850元
| 效益指标（30） | 经济效益指标 |  |  |  |  | 30
|  | 社会效益指标 | 维护社会稳定 |  | 进一步提高 | 进一步提高
|  |  | 保障人民群众生命财产安全 |  | 进一步提高 | 进一步提高
|  | 生态效益指标 | 指标 １
|  | 可持续影响指标 | 指标 １
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 服务对象满意度 |  | ≥95% | 100% | 10
| 预算执行率（10） | 预算执行率
| 总分 | [5 empty] | 90
五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 因财力紧张资金剩余资金未拨付
填报人：张晓昱 | [5 empty] | 联系电话： | 5183453
评价总分设置为100分，得分与等级对应关系为：90分及以上为优、80（含）-89分为良、60（含）-79分为中、60分以下为差。

## 2023年省级水利发展资金-水保
附件1-1
部门预算项目绩效自评表
（ 2023年度）
填报单位（公章）：唐山市丰润区水利局 |  |  | 单位主要负责人（签字）： |  |  |  | 金额单位：万元
一、 基本情况 | 项目名称 | 唐财农[2022]101号提前下达2023年省级水利发展资金-水保 |  | 实施(主管）单位 | 唐山市丰润区水利局
二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度
| 预算数： | 350 | 到位数： |  | 执行数： |  | 0%
| 其中：财政资金 | 350 | 其中：财政资金 |  | 其中：财政资金
| 其他 |  | 其他 |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率
| 1、治理水土流失面积2平方公里 2、改善项目区农业生产条件 |  |  | 1、完成治理水土流失面积7km³ 2、改善项目区农业生产条件 |  |  | 90%
四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分
| 产出指标（50） | 数量指标 | 治理面积 |  | ≥2平方公里 | 7平方公里 | 50
|  | 质量指标 | 合格率 |  | ≥95% | 100%
|  | 时效指标 | 工程完工时间 |  | 2023年12月底以前 | 2023-12-01
|  | 成本指标 | 按文件要求控制成本 |  | 文件要求 | 210.63万元
| 效益指标（30） | 经济效益指标 | 成林后增产值 |  | ≥200万元 | 200万元 | 30
|  | 社会效益指标 | 改善项目区农业生产条件 |  | 进一步提高 | 进一步提高
|  | 生态效益指标 | 指标 １
|  | 可持续影响指标 | 指标 １
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 服务对象满意度 |  | ≥95% | 100% | 10
| 预算执行率（10） | 预算执行率 |  |  |  |  | 0
| 总分 | [5 empty] | 90
五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 因财力紧张资金剩余资金未拨付
填报人：张晓昱 | [5 empty] | 联系电话： | 5183453
评价总分设置为100分，得分与等级对应关系为：90分及以上为优、80（含）-89分为良、60（含）-79分为中、60分以下为差。

## 2023年市本级水利工程维修养护项目
附件1-1
部门预算项目绩效自评表
（ 2023年度）
填报单位（公章）：唐山市丰润区水利局 |  |  | 单位主要负责人（签字）： |  |  |  | 金额单位：万元
一、 基本情况 | 项目名称 | 唐财农[2022]111号2023年市本级水利工程维修养护项目 |  | 实施(主管）单位 | 唐山市丰润区水利局
二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度
| 预算数： | 50 | 到位数： | 30 | 执行数： | 30 | 60%
| 其中：财政资金 | 50 | 其中：财政资金 | 30 | 其中：财政资金 | 30
| 其他 |  | 其他 |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率
| 确保田各庄水库、皈依寨水库运行安全，维护社会稳定 |  |  | 已完成 |  |  | 95%
四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分
| 产出指标（50） | 数量指标 | 维养数量 |  | ≥2个 | 2个 | 50
|  | 质量指标 | 验收合格率 |  | ≥95% | 100%
|  | 时效指标 | 工程完工时间 |  | 2023年12月底以前 | 2023年12月底以前
|  | 成本指标 | 项目建设成本 |  | ≤28万元/个 | 28万元/个
| 效益指标（30） | 经济效益指标 |  |  |  |  | 30
|  | 社会效益指标 | 保障水利工程安全运行 |  | 进一步提高 | 提高
|  | 生态效益指标 | 指标 １
|  | 可持续影响指标 | 指标 １
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 服务对象满意度 |  | ≥95% | 100% | 10
| 预算执行率（10） | 预算执行率 |  |  |  |  | 5
| 总分 | [5 empty] | 95
五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 因财力紧张资金剩余资金未拨付
填报人：张晓昱 | [5 empty] | 联系电话： | 5183453
评价总分设置为100分，得分与等级对应关系为：90分及以上为优、80（含）-89分为良、60（含）-79分为中、60分以下为差。

## 市级水利发展--农村饮水安全维修养护
附件1-1
部门预算项目绩效自评表
（ 2023年度）
填报单位（公章）：唐山市丰润区水利局 |  |  | 单位主要负责人（签字）： |  |  |  | 金额单位：万元
一、 基本情况 | 项目名称 | 唐财农[2022]111号市级水利发展--农村饮水安全维修养护 |  | 实施(主管）单位 | 唐山市丰润区水利局
二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度
| 预算数： | 50 | 到位数： | 0 | 执行数： | 0 | 0%
| 其中：财政资金 | 50 | 其中：财政资金 | 0 | 其中：财政资金 | 0
| 其他 |  | 其他 |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率
| 受益人口23237人，极大地改善受益群众的生活条件，使农村群众减轻找水、担水的劳动强度和经济负担。 |  |  | 已完成 |  |  | 90%
四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分
| 产出指标（50） | 数量指标 | 更换设备数量 |  | ≥8台 | 8台 | 50
|  | 质量指标 | 合格率 |  | ≥95% | 100%
|  | 时效指标 | 完成时间 |  | 2023年12月底以前 | 2023年12月底以前
|  | 成本指标 | 设备购置成本 |  | ≤13900元/台 | 13900元/台
| 效益指标（30） | 经济效益指标 |  |  |  |  | 30
|  | 社会效益指标 | 受益人口 |  | ≥23237人 | 23237人
|  | 生态效益指标 | 指标 １
|  | 可持续影响指标 | 指标 １
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 服务对象满意度 |  | ≥95% | 100% | 10
| 预算执行率（10） | 预算执行率 |  |  |  |  | 0
| 总分 | [5 empty] | 90
五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 工程已完工未验收，待验收后拨付
填报人：张晓昱 | [5 empty] | 联系电话： | 5183453
评价总分设置为100分，得分与等级对应关系为：90分及以上为优、80（含）-89分为良、60（含）-79分为中、60分以下为差。

## 市级水利发展资金--基层河长专项补助
附件1-1
部门预算项目绩效自评表
（ 2023年度）
填报单位（公章）：唐山市丰润区水利局 |  |  | 单位主要负责人（签字）： |  |  |  | 金额单位：万元
一、 基本情况 | 项目名称 | 唐财农[2022]111号市级水利发展资金--基层河长专项补助 |  | 实施(主管）单位 | 唐山市丰润区水利局
二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度
| 预算数： | 15.96 | 到位数： | 0 | 执行数： | 0 | 0%
| 其中：财政资金 | 15.96 | 其中：财政资金 | 0 | 其中：财政资金 | 0
| 其他 |  | 其他 |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率
| 巡河率在全市排名前列，发现河湖“四乱”问题立行整改 |  |  | 因财力紧张资金未拨付 |  |  | 90%
四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分
| 产出指标（50） | 数量指标 | 补助发放人数 |  | ≥130人 | 0 | 50
|  | 质量指标 | 合格率 |  | ≥95% | 100%
|  | 时效指标 | 完成时间 |  | 2023年12月底前 | 0
|  | 成本指标 | 补助标准 |  | ≤100元/月 | 100元/月
| 效益指标（30） | 经济效益指标 |  |  |  |  | 30
|  | 社会效益指标 | 提高人民群众健康指数，维护社会稳定 |  | 进一步提高 | 提高
|  | 生态效益指标 | 指标 １
|  | 可持续影响指标 | 指标 １
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 服务对象满意度 |  | ≥95% | 100% | 10
| 预算执行率（10） | 预算执行率 |  |  |  |  | 0
| 总分 | [5 empty] | 90
五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无
填报人：张晓昱 | [5 empty] | 联系电话： | 5183453
评价总分设置为100分，得分与等级对应关系为：90分及以上为优、80（含）-89分为良、60（含）-79分为中、60分以下为差。

## 市级水利发展资金-农村高氟水源置换
附件1-1
部门预算项目绩效自评表
（ 2023年度）
填报单位（公章）：唐山市丰润区水利局 |  |  | 单位主要负责人（签字）： |  |  |  | 金额单位：万元
一、 基本情况 | 项目名称 | 唐财农[2022]111号市级水利发展资金-农村高氟水源置换 |  | 实施(主管）单位 | 唐山市丰润区水利局
二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度
| 预算数： | 180 | 到位数： | 0 | 执行数： | 0 | 0%
| 其中：财政资金 | 180 | 其中：财政资金 | 0 | 其中：财政资金 | 0
| 其他 |  | 其他 |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率
| 保障农村人畜饮水安全，受益人口数量4731人 |  |  | 已完成 |  |  | 90%
四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分
| 产出指标（50） | 数量指标 | 配套水泵数量 |  | ≥4台套 | 4台套 | 50
|  | 质量指标 | 合格率 |  | ≥95% | 100%
|  | 时效指标 | 完成时间 |  | 2023年12月底 | 2023年12月底
|  | 成本指标 | 配套水泵成本 |  | ≤2万元/套 | 2万元/套
| 效益指标（30） | 经济效益指标 |  |  |  |  | 30
|  | 社会效益指标 | 受益人口 |  | ≥4731人 | 4731人
|  | 生态效益指标 | 指标 １
|  | 可持续影响指标 | 指标 １
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 服务对象满意度 |  | ≥95% | 100% | 10
| 预算执行率（10） | 预算执行率
| 总分 | [5 empty] | 90
五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 工程已完工未验收，待验收后拨付
填报人：张晓昱 | [5 empty] | 联系电话： | 5183453
评价总分设置为100分，得分与等级对应关系为：90分及以上为优、80（含）-89分为良、60（含）-79分为中、60分以下为差。

## 市级水利发展资金--水土流失综合治理
附件1-1
部门预算项目绩效自评表
（ 2023年度）
填报单位（公章）：唐山市丰润区水利局 |  |  | 单位主要负责人（签字）： |  |  |  | 金额单位：万元
一、 基本情况 | 项目名称 | 唐财农[2022]111号市级水利发展资金--水土流失综合治理 |  | 实施(主管）单位 | 唐山市丰润区水利局
二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度
| 预算数： | 60 | 到位数： | 0 | 执行数： | 0 | 0%
| 其中：财政资金 | 60 | 其中：财政资金 | 0 | 其中：财政资金 | 0
| 其他 |  | 其他 |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率
| 治理水土流失面积1.5平方公里，改善当地生态环境和人居环境 |  |  | 已完成 |  |  | 90%
四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分
| 产出指标（50） | 数量指标 | 治理面积 |  | ≥1.5平方米 | 1.5平方米 | 50
|  | 质量指标 | 合格率 |  | ≥95% | 100%
|  | 时效指标 | 完成时间 |  | 2023年11月底前 | 2023年11月底前
|  | 成本指标 | 修复梯田石坎实际支出成本 |  | ≤3.2万元 | 3.2万元
| 效益指标（30） | 经济效益指标 |  |  |  |  | 30
|  | 社会效益指标 | 抗御自然灾害 |  | 进一步提高 | 提高
|  | 生态效益指标 | 指标 １
|  | 可持续影响指标 | 指标 １
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 服务对象满意度 |  | ≥95% | 100% | 10
| 预算执行率（10） | 预算执行率 |  |  |  |  | 0
| 总分 | [5 empty] | 90
五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 因财力紧张资金未拨付
填报人：张晓昱 | [5 empty] | 联系电话： | 5183453
评价总分设置为100分，得分与等级对应关系为：90分及以上为优、80（含）-89分为良、60（含）-79分为中、60分以下为差。

## 2023年中央水库移民扶持基金
附件1-1
部门预算项目绩效自评表
（ 2023年度）
填报单位（公章）：唐山市丰润区水利局 |  |  | 单位主要负责人（签字）： |  |  |  | 金额单位：万元
一、 基本情况 | 项目名称 | 唐财农[2022]85号提前下达2023年中央水库移民扶持基金 |  | 实施(主管）单位 | 唐山市丰润区水利局
二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度
| 预算数： | 1064 | 到位数： | 127.1077 | 执行数： | 127.1077 | 11.95%
| 其中：财政资金 | 1064 | 其中：财政资金 | 127.1077 | 其中：财政资金 | 127.1077
| 其他 |  | 其他 |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率
| 1、维护移民稳定 2、提高移民生活幸福指数。 |  |  | 1、维护移民稳定 2、提高移民生活幸福指数。 |  |  | 90%
四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分
| 产出指标（50） | 数量指标 | 项目个数 |  | ≥40个 | 34个 | 50
|  | 质量指标 | 合格率 |  | ≥95% | 100%
|  | 时效指标 | 工程完工时间 |  | 2023年12月底以前 | 2023-12-01
|  | 成本指标 | 项目完工成本 |  | ≤20万元 | 20万元
| 效益指标（30） | 经济效益指标 |  |  |  |  | 30
|  | 社会效益指标 | 提高移民生活幸福指数 |  | 进一步提高 | 进一步提高
|  | 生态效益指标 | 指标 １
|  | 可持续影响指标 | 指标 １
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 服务对象满意度 |  | ≥95% | 100% | 10
| 预算执行率（10） | 预算执行率 |  |  |  |  | 0
| 总分 | [5 empty] | 90
五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 因财力紧张资金剩余资金未拨付
填报人：张晓昱 | [5 empty] | 联系电话： | 5183453
评价总分设置为100分，得分与等级对应关系为：90分及以上为优、80（含）-89分为良、60（含）-79分为中、60分以下为差。

## 提前下达2023年中央水库移民扶持基金
附件1-1
部门预算项目绩效自评表
（ 2023年度）
填报单位（公章）：唐山市丰润区水利局 |  |  | 单位主要负责人（签字）： |  |  |  | 金额单位：万元
一、 基本情况 | 项目名称 | 唐财农[2022]85号提前下达2023年中央水库移民扶持基金 |  | 实施(主管）单位 | 唐山市丰润区水利局
二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度
| 预算数： | 1018.98 | 到位数： | 872.46 | 执行数： | 872.46 | 86%
| 其中：财政资金 | 1018.98 | 其中：财政资金 | 872.46 | 其中：财政资金 | 872.46
| 其他 |  | 其他 |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率
| 1、维护移民稳定 2、提高移民生活幸福指数 |  |  | 移民补助发放到位，移民稳定，移民生活幸福指数提高。 |  |  | 95%
四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分
| 产出指标（50） | 数量指标 | 移民补助发放人数 |  | ≥14000人 | 14533人 | 50
|  | 质量指标 | 移民补助发放率 |  | ≥95% | 100%
|  | 时效指标 | 发放时限 |  | 2023年12月底以前 | 2023-12-01
|  | 成本指标 | 发放标准 |  | ≤600元/人 | 600元/人
| 效益指标（30） | 经济效益指标 |  |  |  |  | 30
|  | 社会效益指标 | 提高移民生活幸福指数 |  | 进一步提高 | 进一步提高
|  | 生态效益指标 | 指标 １
|  | 可持续影响指标 | 指标 １
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 服务对象满意度 |  | ≥95% | 100% | 10
| 预算执行率（10） | 预算执行率 |  |  |  |  | 5
| 总分 | [5 empty] | 95
五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 因财力紧张资金剩余资金未拨付
填报人：张晓昱 | [5 empty] | 联系电话： | 5183453
评价总分设置为100分，得分与等级对应关系为：90分及以上为优、80（含）-89分为良、60（含）-79分为中、60分以下为差。

## 2023年中央水利发展资金-地下水超采
附件1-1
部门预算项目绩效自评表
（ 2023年度）
填报单位（公章）：唐山市丰润区水利局 |  |  | 单位主要负责人（签字）： |  |  |  | 金额单位：万元
一、 基本情况 | 项目名称 | 唐财农[2022]87号提前下达2023年中央水利发展资金-地下水超采 |  | 实施(主管）单位 | 唐山市丰润区水利局
二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度
| 预算数： | 6143 | 到位数： | 1000 | 执行数： | 1000 | 16.28%
| 其中：财政资金 | 6143 | 其中：财政资金 | 1000 | 其中：财政资金 | 1000
| 其他 |  | 其他 |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率
| 1、完成23年地下压采任务 2、节约地下水资源 |  |  | 该项目需安装农灌机井计量监控设备12045套，已发货6718套，安装4751套，完成地下压采任务40%. |  |  | 90%
四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分
| 产出指标（50） | 数量指标 | 项目个数 |  | ≥1个 | 1个 | 50
|  | 质量指标 | 合格率 |  | ≥95% | 100%
|  | 时效指标 | 完成时限 |  | 2023年12月底以前 | 2023年12月底以前
|  | 成本指标 | 按上级要求控制成本 |  | 按文件要求 | 4500元/套
| 效益指标（30） | 经济效益指标 |  |  |  |  | 30
|  | 社会效益指标 | 节约地下水资源 |  | 进一步提高 | 进一步提高
|  | 生态效益指标 | 指标 １
|  | 可持续影响指标 | 指标 １
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 服务对象满意度 |  | ≥95% | 100% | 10
| 预算执行率（10） | 预算执行率 |  |  |  |  | 0
| 总分 | [5 empty] | 90
五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 因财力紧张资金剩余资金未拨付
填报人：张晓昱 | [5 empty] | 联系电话： | 5183453
评价总分设置为100分，得分与等级对应关系为：90分及以上为优、80（含）-89分为良、60（含）-79分为中、60分以下为差。

## 2023年中央水利发展资金-农饮工程维养
附件1-1
部门预算项目绩效自评表
（ 2023年度）
填报单位（公章）：唐山市丰润区水利局 |  |  | 单位主要负责人（签字）： |  |  |  | 金额单位：万元
一、 基本情况 | 项目名称 | 唐财农[2022]87号提前下达2023年中央水利发展资金-农饮工程维养 |  | 实施(主管）单位 | 唐山市丰润区水利局
二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度
| 预算数： | 70 | 到位数： | 0 | 执行数： | 0 | 0%
| 其中：财政资金 | 70 | 其中：财政资金 | 0 | 其中：财政资金 | 0
| 其他 |  | 其他 |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率
| 1、更换水泵、变频等设备 2、保障农村人畜饮水安全。 |  |  | 已完成 |  |  | 90%
四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分
| 产出指标（50） | 数量指标 | 安装设备数量 |  | 按照实施方案 | 14个 | 50
|  | 质量指标 | 合格率 |  | ≥95% | 尚未验收
|  | 时效指标 | 工程完工时限 |  | 按照实施方案 | 2023-12-01
|  | 成本指标 | 安装设备成本 |  | 按照实施方案 | 3万元每台
| 效益指标（30） | 经济效益指标 |  |  |  |  | 30
|  | 社会效益指标 | 受益人口 |  | 按照实施方案 | 5.6557万人
|  | 生态效益指标 | 指标 １
|  | 可持续影响指标 | 指标 １
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 服务对象满意度 |  | ≥95% | 100% | 10
| 预算执行率（10） | 预算执行率 |  |  |  |  | 0
| 总分 | [5 empty] | 90
五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 工程已完工未验收，待验收后拨付
填报人：张晓昱 | [5 empty] | 联系电话： | 5183453
评价总分设置为100分，得分与等级对应关系为：90分及以上为优、80（含）-89分为良、60（含）-79分为中、60分以下为差。

## 2023年中央水利发展资金-山洪灾害防治非工程措施
附件1-1
部门预算项目绩效自评表
（ 2023年度）
填报单位（公章）：唐山市丰润区水利局 |  |  | 单位主要负责人（签字）： |  |  |  | 金额单位：万元
一、 基本情况 | 项目名称 | 唐财农[2022]87号提前下达2023年中央水利发展资金-山洪灾害防治非工程措施 |  | 实施(主管）单位 | 唐山市丰润区水利局
二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度
| 预算数： | 10 | 到位数： | 0 | 执行数： | 0 | 0%
| 其中：财政资金 | 10 | 其中：财政资金 | 0 | 其中：财政资金 | 0
| 其他 |  | 其他 |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率
| 1、维护社会稳定 2、保障人民群众生命财产安全 |  |  | 1、维护社会稳定 2、保障人民群众生命财产安全 |  |  | 90%
四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分
| 产出指标（50） | 数量指标 | 山洪灾害防治县数量 |  | ≥1个 | 1个 | 50
|  | 质量指标 | 合格率 |  | ≥95% | 100%
|  | 时效指标 | 完工时限 |  | 2023年12月底以前 | 2023-06-01
|  | 成本指标 | 成本控制 |  | 按照实施方案要求 | 12850元
| 效益指标（30） | 经济效益指标 |  |  |  |  | 30
|  | 社会效益指标 | 保障人民生命财产情况 |  | 进一步提高 | 提高
|  | 生态效益指标 | 指标 １
|  | 可持续影响指标 | 指标 １
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 服务对象满意度 |  | ≥95% | 100% | 10
| 预算执行率（10） | 预算执行率
| 总分 | [5 empty] | 90
五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 因财力紧张资金未拨付
填报人：张晓昱 | [5 empty] | 联系电话： | 5183453
评价总分设置为100分，得分与等级对应关系为：90分及以上为优、80（含）-89分为良、60（含）-79分为中、60分以下为差。

## 2023年中央水利发展资金-小型水库维修养护
附件1-1
部门预算项目绩效自评表
（ 2023年度）
填报单位（公章）：唐山市丰润区水利局 |  |  | 单位主要负责人（签字）： |  |  |  | 金额单位：万元
一、 基本情况 | 项目名称 | 唐财农[2022]87号提前下达2023年中央水利发展资金-小型水库维修养护 |  | 实施(主管）单位 | 唐山市丰润区水利局
二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度
| 预算数： | 34 | 到位数： | 0 | 执行数： | 0 | 0%
| 其中：财政资金 | 34 | 其中：财政资金 | 0 | 其中：财政资金 | 0
| 其他 |  | 其他 |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率
| 1、对8座小型水库维修养护 2、确保2023年安全度汛 |  |  | 1、对8座小型水库维修养护 2、确保2023年安全度汛 |  |  | 90%
四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分
| 产出指标（50） | 数量指标 | 维修养护数量 |  | ≥8座 | 8座 | 50
|  | 质量指标 | 合格率 |  | ≥95% | 100%
|  | 时效指标 | 工程完工时限 |  | 2023年12月底以前 | 2023-12-01
|  | 成本指标 | 按文件要求控制成本 |  | 按文件要 | 20万元
| 效益指标（30） | 经济效益指标 |  |  |  |  | 30
|  | 社会效益指标 | 保障人民生命财产情况 |  | 进一步提高 | 提高
|  | 生态效益指标 | 指标 １
|  | 可持续影响指标 | 指标 １
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 服务对象满意度 |  | ≥95% | 100% | 10
| 预算执行率（10） | 预算执行率 |  |  |  |  | 0
| 总分 | [5 empty] | 90
五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 因财力紧张资金未拨付
填报人：张晓昱 | [5 empty] | 联系电话： | 5183453
评价总分设置为100分，得分与等级对应关系为：90分及以上为优、80（含）-89分为良、60（含）-79分为中、60分以下为差。

## 2023年省级水库移民后期扶持基金
附件1-1
部门预算项目绩效自评表
（ 2023年度）
填报单位（公章）：唐山市丰润区水利局 |  |  | 单位主要负责人（签字）： |  |  |  | 金额单位：万元
一、 基本情况 | 项目名称 | 唐财农[2022]90号提前下达2023年省级水库移民后期扶持基金 |  | 实施(主管）单位 | 唐山市丰润区水利局
二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度
| 预算数： | 81 | 到位数： | 0 | 执行数： | 0 | 0%
| 其中：财政资金 | 81 | 其中：财政资金 | 0 | 其中：财政资金 | 0
| 其他 |  | 其他 |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率
| 1、维护移民稳定 2、提高移民生活幸福指数 |  |  | 移民稳定，移民生活幸福指数提高。 |  |  | 90%
四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分
| 产出指标（50） | 数量指标 | 项目个数 |  | ≥4个 | 5个 | 50
|  | 质量指标 | 合格率 |  | ≥95% | 100%
|  | 时效指标 | 工程完工时间 |  | 2023年12月底以前 | 2023-12-01
|  | 成本指标 | 项目完工成本 |  | ≤20万元 | 20万元
| 效益指标（30） | 经济效益指标 |  |  |  |  | 30
|  | 社会效益指标 | 提高移民生活幸福指数 |  | 进一步提高 | 进一步提高
|  | 生态效益指标 | 指标 １
|  | 可持续影响指标 | 指标 １
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 服务对象满意度 |  | ≥95% | 100% | 10
| 预算执行率（10） | 预算执行率 |  |  |  |  | 0
| 总分 | [5 empty] | 90
五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 因财力紧张资金未拨付
填报人：张晓昱 | [5 empty] | 联系电话： | 5183453
评价总分设置为100分，得分与等级对应关系为：90分及以上为优、80（含）-89分为良、60（含）-79分为中、60分以下为差。

## 中央大中型水库移民后期扶持资金637万元
附件1-1
部门预算项目绩效自评表
（ 2023年度）
填报单位（公章）：唐山市丰润区水利局 |  |  | 单位主要负责人（签字）： |  |  |  | 金额单位：万元
一、 基本情况 | 项目名称 | 唐财农[2023]58号中央大中型水库移民后期扶持资金637万元 |  | 实施(主管）单位 | 唐山市丰润区水利局
二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度
| 预算数： | 637 | 到位数： | 145.7082 | 执行数： | 145.7082 | 22.87%
| 其中：财政资金 | 637 | 其中：财政资金 | 145.7082 | 其中：财政资金 | 145.7082
| 其他 |  | 其他 |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率
| 1、提高项目村基础配套设施建设质量 2、维护移民稳定 |  |  | 移民稳定，移民生活幸福指数提高。 |  |  | 92%
四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分
| 产出指标（50） | 数量指标 | 工程项目数量 |  | ≥28个 | 5个 | 50
|  | 质量指标 | 合格率 |  | ≥95% | 100%
|  | 时效指标 | 工程完工时间 |  | 2023年12月底以前 | 2023-12-01
|  | 成本指标 | 工程建设单位成本 |  | ≤50.67元/平方米 | 50.67元/平方米
| 效益指标（30） | 经济效益指标 |  |  |  |  | 30
|  | 社会效益指标 | 受益人口 |  | ≥44512人 | 44512人
|  | 生态效益指标 | 指标 １
|  | 可持续影响指标 | 指标 １
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 服务对象满意度 |  | ≥95% | 100% | 10
| 预算执行率（10） | 预算执行率 |  |  |  |  | 2
| 总分 | [5 empty] | 92
五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无
填报人：张晓昱 | [5 empty] | 联系电话： | 5183453
评价总分设置为100分，得分与等级对应关系为：90分及以上为优、80（含）-89分为良、60（含）-79分为中、60分以下为差。

## 省级水库移民后期扶持专项资金80万
附件1-1
部门预算项目绩效自评表
（ 2023年度）
填报单位（公章）：唐山市丰润区水利局 |  |  | 单位主要负责人（签字）： |  |  |  | 金额单位：万元
一、 基本情况 | 项目名称 | 唐财农[2023]6号省级水库移民后期扶持专项资金80万 |  | 实施(主管）单位 | 唐山市丰润区水利局
二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度
| 预算数： | 80 | 到位数： | 0 | 执行数： | 0 | 0%
| 其中：财政资金 | 80 | 其中：财政资金 | 0 | 其中：财政资金 | 0
| 其他 |  | 其他 |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率
| 1、维护移民稳定 2、提高移民生活幸福指数 |  |  | 移民稳定，移民生活幸福指数提高。 |  |  | 90%
四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分
| 产出指标（50） | 数量指标 | 工程项目数量 |  | ≥5个 | 5个 | 50
|  | 质量指标 | 合格率 |  | ≥95% | 100%
|  | 时效指标 | 工程完工时间 |  | 2023年12月底以前 | 2023-12-01
|  | 成本指标 | 工程建设单位成本 |  | ≤4850元/台 | 4850元/台
| 效益指标（30） | 经济效益指标 |  |  |  |  | 30
|  | 社会效益指标 | 受益人口 |  | ≥8902人 | 8902人
|  | 生态效益指标 | 指标 １
|  | 可持续影响指标 | 指标 １
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 服务对象满意度 |  | ≥95% | 100% | 10
| 预算执行率（10） | 预算执行率 |  |  |  |  | 0
| 总分 | [5 empty] | 90
五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无
填报人：张晓昱 | [5 empty] | 联系电话： | 5183453
评价总分设置为100分，得分与等级对应关系为：90分及以上为优、80（含）-89分为良、60（含）-79分为中、60分以下为差。

## 唐山市丰润区2022年小型水库监测实施建设项目
附件1-1
部门预算项目绩效自评表
（ 2023年度）
填报单位（公章）：唐山市丰润区水利局 |  |  | 单位主要负责人（签字）： |  |  |  | 金额单位：万元
一、 基本情况 | 项目名称 | 唐山市丰润区2022年小型水库监测实施建设项目 |  | 实施(主管）单位 | 唐山市丰润区水利局
二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度
| 预算数： | 300 | 到位数： | 299.0424 | 执行数： | 299.0424 | 100%
| 其中：财政资金 | 300 | 其中：财政资金 | 299.0424 | 其中：财政资金 | 299.0424
| 其他 |  | 其他 |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率
| 1、提升防洪能力，确保安全度汛 2、保障人民群众生命财产安全 |  |  | 1、提升防洪提现能力，确保安全度汛 2、保障人民群众生命财产安全 |  |  | 100
四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分
| 产出指标（50） | 数量指标 | 维养、监测设施建设水库数量 |  | ≥8个 | 8个 | 50
|  | 质量指标 | 合格率 |  | ≥95% | 100%
|  | 时效指标 | 完工时间 |  | 2022年12月底 | 2022年12月底
|  | 成本指标 | GNSS接收机安装成本 |  | ≤36000元/台 | 36000元/台
| 效益指标（30） | 经济效益指标 |  |  |  |  | 30
|  | 社会效益指标 | 提升防洪能力，确保安全度汛，保障人民群众生命财产安全 |  | 进一步提高 | 进一步提高
|  | 生态效益指标 | 指标 １
|  | 可持续影响指标 | 指标 １
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 服务对象满意度 |  | ≥95% | 100% | 10
| 预算执行率（10） | 预算执行率 |  |  |  |  | 10
| 总分 | [5 empty] | 100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无
填报人：张晓昱 | [5 empty] | 联系电话： | 5183453
评价总分设置为100分，得分与等级对应关系为：90分及以上为优、80（含）-89分为良、60（含）-79分为中、60分以下为差。

## 唐山市丰润区陡河、还乡河下游河道综合整治工程
附件1-1
部门预算项目绩效自评表
（ 2023年度）
填报单位（公章）：唐山市丰润区水利局 |  |  | 单位主要负责人（签字）： |  |  |  | 金额单位：万元
一、 基本情况 | 项目名称 | 唐山市丰润区陡河、还乡河下游河道综合整治工程 |  | 实施(主管）单位 | 唐山市丰润区水利局
二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度
| 预算数： | 12400 | 到位数： | 10000 | 执行数： | 10000 | 81%
| 其中：财政资金 | 12400 | 其中：财政资金 | 10000 | 其中：财政资金 | 10000
| 其他 |  | 其他 |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率
| 改善我区陡河、还乡河下游河道水生态环境，提升陡河、还乡河下游水质，保障考核断面的持续达标 |  |  | 水处理设施安装完毕，其他陡河4套，还乡河12套 |  |  | 100
四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分
| 产出指标（50） | 数量指标 | 河道清淤疏浚 |  | ≥15.35千米 | 5个 | 50
|  | 质量指标 | 合格率 |  | ≥95% | 100%
|  | 时效指标 | 完成时间 |  | 2024年12月底 | 尚未完工
|  | 成本指标 | 清淤成本 |  | ≤50万元/千米 | 50万元/千米
| 效益指标（30） | 经济效益指标 |  |  |  |  | 30
|  | 社会效益指标 | 提升陡河、还乡河下游水质，保障考核断面的持续达标 |  | 进一步提高 | 提高
|  | 生态效益指标 | 指标 １
|  | 可持续影响指标 | 指标 １
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 服务对象满意度 |  | ≥95% | 100% | 10
| 预算执行率（10） | 预算执行率 |  |  |  |  | 10
| 总分 | [5 empty] | 100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无
填报人：张晓昱 | [5 empty] | 联系电话： | 5183453
评价总分设置为100分，得分与等级对应关系为：90分及以上为优、80（含）-89分为良、60（含）-79分为中、60分以下为差。

## 唐山市丰润区泥河、黑龙河下游河道综合整治工程项目
附件1-1
部门预算项目绩效自评表
（ 2023年度）
填报单位（公章）：唐山市丰润区水利局 |  |  | 单位主要负责人（签字）： |  |  |  | 金额单位：万元
一、 基本情况 | 项目名称 | 唐山市丰润区泥河、黑龙河下游河道综合整治工程项目 |  | 实施(主管）单位 | 唐山市丰润区水利局
二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度
| 预算数： | 7800 | 到位数： | 3000 | 执行数： | 3000 | 38.46%
| 其中：财政资金 | 7800 | 其中：财政资金 | 3000 | 其中：财政资金 | 3000
| 其他 |  | 其他 |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率
| 改善我区泥河、黑龙河下游河道水生态环境，提升泥河、黑龙河下游水质，保障考核断面的持续达标 |  |  | 泥河清淤2千米，黑龙河清淤750米。 |  |  | 83%
四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分
| 产出指标（50） | 数量指标 | 河道底泥清淤、疏浚 |  | ≥70000立方米 | 0
|  | 质量指标 | 工程质量合格率（%） |  | ≥95% | 0%
|  | 时效指标 | 完成时间 |  | 2024年12月底 | 未完工
|  | 成本指标 | 清淤成本 |  | ≤90万元/千米 | 0
| 效益指标（30） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 提升泥河、黑龙河下游水质，保障考核断面的持续达标 |  | 进一步提高 | 0
|  | 生态效益指标 | 指标 １
|  | 可持续影响指标 | 指标 １
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 服务对象满意度 |  | ≥95% | 0%
| 预算执行率（10） | 预算执行率
总分
五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 工程正在施工。
填报人：张晓昱 | [5 empty] | 联系电话： | 5183453
评价总分设置为100分，得分与等级对应关系为：90分及以上为优、80（含）-89分为良、60（含）-79分为中、60分以下为差。

## 脱贫攻坚饮水安全“健康水站”托管经费
附件1-1
部门预算项目绩效自评表
（ 2023年度）
填报单位（公章）：唐山市丰润区水利局 |  |  | 单位主要负责人（签字）： |  |  |  | 金额单位：万元
一、 基本情况 | 项目名称 | 脱贫攻坚饮水安全“健康水站”托管经费 |  | 实施(主管）单位 | 唐山市丰润区水利局
二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度
| 预算数： | 62.96 | 到位数： | 62.96 | 执行数： | 62.96 | 100%
| 其中：财政资金 | 62.96 | 其中：财政资金 | 62.96 | 其中：财政资金 | 62.96
| 其他 |  | 其他 |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率
| 保障“健康水站”正常运行，保障农村群众饮水安全 |  |  | 保障了“健康水站”正常运行，保障了农村群众饮水安全 |  |  | 100
四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分
| 产出指标（50） | 数量指标 | 托管数量 |  | ≥73台 | 73台 | 50
|  | 质量指标 | 合格率 |  | ≥95% | 100%
|  | 时效指标 | 托管时限 |  | 2023-08-01 | 2023-08-01
|  | 成本指标 | 托管费用 |  | ≤375元/台套/月 | 375元/台套/月
| 效益指标（30） | 经济效益指标 |  |  |  |  | 30
|  | 社会效益指标 | 保障“健康水站”正常运行 |  | 进一步提高 | 进一步提高
|  | 生态效益指标 | 指标 １
|  | 可持续影响指标 | 指标 １
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 服务对象满意度 |  | ≥95% | 100% | 10
| 预算执行率（10） | 预算执行率 |  |  |  |  | 10
| 总分 | [5 empty] | 100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无
填报人：张晓昱 | [5 empty] | 联系电话： | 5183453
评价总分设置为100分，得分与等级对应关系为：90分及以上为优、80（含）-89分为良、60（含）-79分为中、60分以下为差。

## 西南部洼地灌溉沟渠清淤治理工程
附件1-1
部门预算项目绩效自评表
（ 2023年度）
填报单位（公章）：唐山市丰润区水利局 |  |  | 单位主要负责人（签字）： |  |  |  | 金额单位：万元
一、 基本情况 | 项目名称 | 西南部洼地灌溉沟渠清淤治理工程 |  | 实施(主管）单位 | 唐山市丰润区水利局
二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度
| 预算数： | 2400 | 到位数： | 500 | 执行数： | 500 | 21%
| 其中：财政资金 | 2400 | 其中：财政资金 | 500 | 其中：财政资金 | 500
| 其他 |  | 其他 |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率
| 1、对治理河段实施清淤，改善灌溉面积4万亩2、促进农业生产，提高农作物产量，进而提高农民收入水平。 |  |  | 沟渠清淤28.44千米，新建渠道260米等 |  |  | 80%
四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分
| 产出指标（50） | 数量指标 | 沟渠清淤 |  | ≥29.5km | 28.44km | 50
|  | 质量指标 | 建筑验收合格率 |  | ≥97% | 0
|  | 时效指标 | 完工及时率 |  | 23年12月底 | 23年12月底
|  | 成本指标 | 沟渠清淤成本 |  | ≤69元/立方米 | 69元/立方米
| 效益指标（30） | 经济效益指标 | 项目实施产生的经济效益 |  | ≥11353万元 | 0 | 30
|  | 社会效益指标 | 提高项目受益群体生活质量 |  | 进一步提高 | 进一步提高
|  | 生态效益指标 | 指标 １
|  | 可持续影响指标 | 指标 １
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 服务对象满意度 |  | ≥95% | 100% | 0
| 预算执行率（10） | 预算执行率 |  |  |  |  | 0
| 总分 | [5 empty] | 80
五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 工程正在实施，尚未完工
填报人：张晓昱 | [5 empty] | 联系电话： | 5183453
评价总分设置为100分，得分与等级对应关系为：90分及以上为优、80（含）-89分为良、60（含）-79分为中、60分以下为差。