## {2022}89号2023薄改
附件1-1
部门预算项目绩效自评表
（2022年）
填报单位（公章）：唐山市丰润区教育局 |  |  | 单位主要负责人（签字）： |  |  |  | 金额单位：万元
一、 基本情况 | 项目名称 | 唐财教[2022]89号2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金预算 |  | 实施（主管）单位 | 唐山市丰润区教育局
二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度
| 预算数： | 654 | 到位数： | 654 | 执行数： | 654 | 100%
| 其中：财政资金 | 654 | 其中：财政资金 | 654 | 其中：财政资金 | 654
| 其他 |  | 其他 |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 目前完成情况 |  |  | 总体完成率
| 改善义务教育薄弱环节 |  |  | 未完成拨付 |  |  | 87.5%
四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分
| 产出指标（50） | 数量指标 | 规划面积 |  | ≥3600 | 3600 | 50
|  | 质量指标 | 合格率 |  | ≧95% | ≧95%
|  | 时效指标 | 按时间进度完成工作任务 |  | 2023年底 | 2023年底
|  | 成本指标 | 按照预算执行 |  | ≤ 2500 元/平方米 | 2500元/平方米
| 效益指标（30） | 社会效益指标 | 学区内入学率 |  | 100% | 100% | 30
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 学区内家长满意度 |  | ≧98% | 100% | 10
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 预算执行率 |  | 100% | 0% | 0
| 总分 | [5 empty] | 90
五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 已转结到2024年预算
填报人：冯继业 | [5 empty] | 联系电话：3314902
评价总分设置为100分，得分与等级对应关系为：90分及以上为优、80（含）-89分为良、60（含）分以下为差。

## {2022}101号2023薄改
附件1-1
部门预算项目绩效自评表
（2022年）
填报单位（公章）：唐山市丰润区教育局 |  |  | 单位主要负责人（签字）： |  |  |  | 金额单位：万元
一、 基本情况 | 项目名称 | 唐财教[2022]101号2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金预算 |  | 实施（主管）单位 | 唐山市丰润区教育局
二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度
| 预算数： | 239 | 到位数： | 239 | 执行数： | 239 | 100%
| 其中：财政资金 | 239 | 其中：财政资金 | 239 | 其中：财政资金 | 239
| 其他 |  | 其他 |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 目前完成情况 |  |  | 总体完成率
| 改善义务教育薄弱环节 |  |  | 未完成拨付 |  |  | 87.5%
四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分
| 产出指标（50） | 数量指标 | 规划面积 |  | ≥3600 | 3600 | 50
|  | 质量指标 | 合格率 |  | ≧95% | ≧95%
|  | 时效指标 | 按时间进度完成工作任务 |  | 2023年底 | 2023年底
|  | 成本指标 | 按照预算执行 |  | ≤ 2500 元/平方米 | 2500元/平方米
| 效益指标（30） | 社会效益指标 | 学区内入学率 |  | 100% | 100% | 30
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 学区内家长满意度 |  | ≧98% | 100% | 10
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 预算执行率 |  | 100% | 0% | 0
| 总分 | [5 empty] | 90
五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 已转结到2024年预算
填报人：冯继业 | [5 empty] | 联系电话：3314902
评价总分设置为100分，得分与等级对应关系为：90分及以上为优、80（含）-89分为良、60（含）分以下为差。

## {2022}101号2023薄改 (2)
附件1-1
部门预算项目绩效自评表
（2022年）
填报单位（公章）：唐山市丰润区教育局 |  |  | 单位主要负责人（签字）： |  |  |  | 金额单位：万元
一、 基本情况 | 项目名称 | 唐财教[2022]101号2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金预算 |  | 实施（主管）单位 | 唐山市丰润区教育局
二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度
| 预算数： | 90 | 到位数： | 90 | 执行数： | 90 | 100%
| 其中：财政资金 | 90 | 其中：财政资金 | 90 | 其中：财政资金 | 90
| 其他 |  | 其他 |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 目前完成情况 |  |  | 总体完成率
| 改善义务教育薄弱环节 |  |  | 未完成拨付 |  |  | 87.5%
四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分
| 产出指标（50） | 数量指标 | 规划面积 |  | ≥3600 | 3600 | 50
|  | 质量指标 | 合格率 |  | ≧95% | ≧95%
|  | 时效指标 | 按时间进度完成工作任务 |  | 2023年底 | 2023年底
|  | 成本指标 | 按照预算执行 |  | ≤ 2500 元/平方米 | 2500元/平方米
| 效益指标（30） | 社会效益指标 | 学区内入学率 |  | 100% | 100% | 30
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 学区内家长满意度 |  | ≧98% | 100% | 10
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 预算执行率 |  | 100% | 0% | 0
| 总分 | [5 empty] | 90
五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 已转结到2024年预算
填报人：冯继业 | [5 empty] | 联系电话：3314902
评价总分设置为100分，得分与等级对应关系为：90分及以上为优、80（含）-89分为良、60（含）分以下为差。

## {2023}25号2023薄改
附件1-1
部门预算项目绩效自评表
（2022年）
填报单位（公章）：唐山市丰润区教育局 |  |  | 单位主要负责人（签字）： |  |  |  | 金额单位：万元
一、 基本情况 | 项目名称 | 唐财教[2022]101号2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金预算 |  | 实施（主管）单位 | 唐山市丰润区教育局
二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度
| 预算数： | 233 | 到位数： | 233 | 执行数： | 233 | 100%
| 其中：财政资金 | 233 | 其中：财政资金 | 233 | 其中：财政资金 | 233
| 其他 |  | 其他 |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 目前完成情况 |  |  | 总体完成率
| 改善义务教育薄弱环节 |  |  | 未完成拨付 |  |  | 87.5%
四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分
| 产出指标（50） | 数量指标 | 规划面积 |  | ≥3600 | 3600 | 50
|  | 质量指标 | 合格率 |  | ≧95% | ≧95%
|  | 时效指标 | 按时间进度完成工作任务 |  | 2023年底 | 2023年底
|  | 成本指标 | 按照预算执行 |  | ≤ 2500 元/平方米 | 2500元/平方米
| 效益指标（30） | 社会效益指标 | 学区内入学率 |  | 100% | 100% | 30
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 学区内家长满意度 |  | ≧98% | 100% | 10
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 预算执行率 |  | 100% | 0% | 0
| 总分 | [5 empty] | 90
五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 已转结到2024年预算
填报人：冯继业 | [5 empty] | 联系电话：3314902
评价总分设置为100分，得分与等级对应关系为：90分及以上为优、80（含）-89分为良、60（含）分以下为差。

## {2020}111号直达资金校舍
附件1-1
部门预算项目绩效自评表
（2022年）
填报单位（公章）：唐山市丰润区教育局 |  |  | 单位主要负责人（签字）： |  |  |  | 金额单位：万元
一、 基本情况 | 项目名称 | 唐财教[2020]111号义务教育市级补助经费预算[直达资金]-校舍 |  | 实施（主管）单位 | 唐山市丰润区教育局
二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度
| 预算数： | 207.33 | 到位数： | 207.33 | 执行数： | 205.7392 | 99.23%
| 其中：财政资金 | 207.33 | 其中：财政资金 | 207.33 | 其中：财政资金 | 205.7392
| 其他 |  | 其他 |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 目前完成情况 |  |  | 总体完成率
| 专项用于补足普惠性资源短板，健全普惠性学前教 育经费投入机制 |  |  | 完成拨付 |  |  | 99%
四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分
| 产出指标（50） | 数量指标 | 学校数量 |  | ≥8所 | 8所 | 50
|  | 质量指标 | 合格率 |  | ≧95% | ≧95%
|  | 时效指标 | 按时间进度完成工作任务 |  | 2023年底 | 2023年底
|  | 成本指标 | 按照预算执行 |  | ≤ 2500 元/平方米 | 2500元/平方米
| 效益指标（30） | 社会效益指标 | 学区内入学率 |  | 100% | 100% | 30
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 学区内家长满意度 |  | ≧98% | 100% | 10
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 预算执行率 |  | 100% | 99% | 9
| 总分 | [5 empty] | 99
五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 已转结到2024年预算
填报人：冯继业 | [5 empty] | 联系电话：3314902
评价总分设置为100分，得分与等级对应关系为：90分及以上为优、80（含）-89分为良、60（含）分以下为差。

## {2020}124号直达资金校舍
附件1-1
部门预算项目绩效自评表
（2022年）
填报单位（公章）：唐山市丰润区教育局 |  |  | 单位主要负责人（签字）： |  |  |  | 金额单位：万元
一、 基本情况 | 项目名称 | 唐财教[2020]124号义务教育省级补助资金预算[直达资金]-校舍 |  | 实施（主管）单位 | 唐山市丰润区教育局
二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度
| 预算数： | 396 | 到位数： | 396 | 执行数： | 121.1894 | 30%
| 其中：财政资金 | 396 | 其中：财政资金 | 396 | 其中：财政资金 | 121.1894
| 其他 |  | 其他 |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 目前完成情况 |  |  | 总体完成率
| 专项用于补足普惠性资源短板，健全普惠性学前教 育经费投入机制 |  |  | 完成拨付 |  |  | 93%
四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分
| 产出指标（50） | 数量指标 | 学校数量 |  | ≥8所 | 8所 | 50
|  | 质量指标 | 合格率 |  | ≧95% | ≧95%
|  | 时效指标 | 按时间进度完成工作任务 |  | 2023年底 | 2023年底
|  | 成本指标 | 按照预算执行 |  | ≤ 2500 元/平方米 | 2500元/平方米
| 效益指标（30） | 社会效益指标 | 学区内入学率 |  | 100% | 100% | 30
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 学区内家长满意度 |  | ≧98% | 100% | 10
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 预算执行率 |  | 100% | 30% | 3
| 总分 | [5 empty] | 93
五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 已转结到2024年预算
填报人：冯继业 | [5 empty] | 联系电话：3314902
评价总分设置为100分，得分与等级对应关系为：90分及以上为优、80（含）-89分为良、60（含）分以下为差。

## {2022}7号直达校舍安全保障
附件1-1
部门预算项目绩效自评表
（2022年）
填报单位（公章）：唐山市丰润区教育局 |  |  | 单位主要负责人（签字）： |  |  |  | 金额单位：万元
一、 基本情况 | 项目名称 | 唐财教[2022]7号2022年城乡义务教育省级补助资金预算-校舍安全保障 |  | 实施（主管）单位 | 唐山市丰润区教育局
二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度
| 预算数： | 128 | 到位数： | 128 | 执行数： | 60.6667 | 36%
| 其中：财政资金 | 128 | 其中：财政资金 | 128 | 其中：财政资金 | 60.6667
| 其他 |  | 其他 |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 目前完成情况 |  |  | 总体完成率
| 专项用于补足普惠性资源短板，健全普惠性学前教 育经费投入机制 |  |  | 完成拨付 |  |  | 93%
四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分
| 产出指标（50） | 数量指标 | 学校数量 |  | ≥8所 | 8所 | 50
|  | 质量指标 | 合格率 |  | ≧95% | ≧95%
|  | 时效指标 | 按时间进度完成工作任务 |  | 2023年底 | 2023年底
|  | 成本指标 | 按照预算执行 |  | ≤ 2500 元/平方米 | 2500元/平方米
| 效益指标（30） | 社会效益指标 | 学区内入学率 |  | 100% | 100% | 30
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 学区内家长满意度 |  | ≧98% | 100% | 10
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 预算执行率 |  | 100% | 36% | 3
| 总分 | [5 empty] | 93
五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 已转结到2024年预算
填报人：冯继业 | [5 empty] | 联系电话：3314902
评价总分设置为100分，得分与等级对应关系为：90分及以上为优、80（含）-89分为良、60（含）分以下为差。

## {2020}106号直达校舍安全保障
附件1-1
部门预算项目绩效自评表
（2022年）
填报单位（公章）：唐山市丰润区教育局 |  |  | 单位主要负责人（签字）： |  |  |  | 金额单位：万元
一、 基本情况 | 项目名称 | 唐财教[2020]106号义务教育中央补助经费直达资金-校舍 |  | 实施（主管）单位 | 唐山市丰润区教育局
二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度
| 预算数： | 244.1544 | 到位数： | 244.1544 | 执行数： | 244.1544 | 100%
| 其中：财政资金 | 244.1544 | 其中：财政资金 | 244.1544 | 其中：财政资金 | 244.1544
| 其他 |  | 其他 |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 目前完成情况 |  |  | 总体完成率
| 专项用于补足普惠性资源短板，健全普惠性学前教 育经费投入机制 |  |  | 完成拨付 |  |  | 100%
四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分
| 产出指标（50） | 数量指标 | 学校数量 |  | ≥8所 | 8所 | 50
|  | 质量指标 | 合格率 |  | ≧95% | ≧95%
|  | 时效指标 | 按时间进度完成工作任务 |  | 2023年底 | 2023年底
|  | 成本指标 | 按照预算执行 |  | ≤ 2500 元/平方米 | 2500元/平方米
| 效益指标（30） | 社会效益指标 | 学区内入学率 |  | 100% | 100% | 30
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 学区内家长满意度 |  | ≧98% | 100% | 10
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 预算执行率 |  | 100% | 100% | 10
| 总分 | [5 empty] | 100
五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 已转结到2024年预算
填报人：冯继业 | [5 empty] | 联系电话：3314902
评价总分设置为100分，得分与等级对应关系为：90分及以上为优、80（含）-89分为良、60（含）分以下为差。

## {2021}97号直达校舍安全保障
附件1-1
部门预算项目绩效自评表
（2022年）
填报单位（公章）：唐山市丰润区教育局 |  |  | 单位主要负责人（签字）： |  |  |  | 金额单位：万元
一、 基本情况 | 项目名称 | 唐财教[2021]97号2022年城乡义务教育省级补助资金预算-校舍安全保障 |  | 实施（主管）单位 | 唐山市丰润区教育局
二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度
| 预算数： | 168 | 到位数： | 168 | 执行数： | 87.1957 | 52%
| 其中：财政资金 | 168 | 其中：财政资金 | 168 | 其中：财政资金 | 87.1957
| 其他 |  | 其他 |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 目前完成情况 |  |  | 总体完成率
| 专项用于补足普惠性资源短板，健全普惠性学前教 育经费投入机制 |  |  | 未完成拨付 |  |  | 95%
四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分
| 产出指标（50） | 数量指标 | 学校数量 |  | ≥8所 | 8所 | 50
|  | 质量指标 | 合格率 |  | ≧95% | ≧95%
|  | 时效指标 | 按时间进度完成工作任务 |  | 2023年底 | 2023年底
|  | 成本指标 | 按照预算执行 |  | ≤ 2500 元/平方米 | 2500元/平方米
| 效益指标（30） | 社会效益指标 | 学区内入学率 |  | 100% | 100% | 30
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 学区内家长满意度 |  | ≧98% | 100% | 10
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 预算执行率 |  | 100% | 50% | 5
| 总分 | [5 empty] | 95
五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 已转结到2024年预算
填报人：冯继业 | [5 empty] | 联系电话：3314902
评价总分设置为100分，得分与等级对应关系为：90分及以上为优、80（含）-89分为良、60（含）分以下为差。

## {2021}85号直达校舍安全保障
附件1-1
部门预算项目绩效自评表
（2022年）
填报单位（公章）：唐山市丰润区教育局 |  |  | 单位主要负责人（签字）： |  |  |  | 金额单位：万元
一、 基本情况 | 项目名称 | 唐财教（2021）85号 2022年城乡义务教育市级补助经费预算-校舍安全保障 |  | 实施（主管）单位 | 唐山市丰润区教育局
二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度
| 预算数： | 235.17 | 到位数： | 235.17 | 执行数： | 113.8148 | 48.4%
| 其中：财政资金 | 235.17 | 其中：财政资金 | 235.17 | 其中：财政资金 | 113.8148
| 其他 |  | 其他 |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 目前完成情况 |  |  | 总体完成率
| 专项用于补足普惠性资源短板，健全普惠性学前教 育经费投入机制 |  |  | 未完成拨付 |  |  | 95%
四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分
| 产出指标（50） | 数量指标 | 学校数量 |  | ≥8所 | 8所 | 50
|  | 质量指标 | 合格率 |  | ≧95% | ≧95%
|  | 时效指标 | 按时间进度完成工作任务 |  | 2023年底 | 2023年底
|  | 成本指标 | 按照预算执行 |  | ≤ 2500 元/平方米 | 2500元/平方米
| 效益指标（30） | 社会效益指标 | 学区内入学率 |  | 100% | 100% | 30
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 学区内家长满意度 |  | ≧98% | 100% | 10
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 预算执行率 |  | 100% | 50% | 5
| 总分 | [5 empty] | 95
五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 已转结到2024年预算
填报人：冯继业 | [5 empty] | 联系电话：3314902
评价总分设置为100分，得分与等级对应关系为：90分及以上为优、80（含）-89分为良、60（含）分以下为差。

## {2021}80号直达校舍安全保障
附件1-1
部门预算项目绩效自评表
（2022年）
填报单位（公章）：唐山市丰润区教育局 |  |  | 单位主要负责人（签字）： |  |  |  | 金额单位：万元
一、 基本情况 | 项目名称 | 唐财教[2021]80号提前下达2022年城乡义务教育中央补助经费预算[01中央直达资金]-校舍安全保障 |  | 实施（主管）单位 | 唐山市丰润区教育局
二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度
| 预算数： | 505.3141 | 到位数： | 505.3141 | 执行数： | 505.3141 | 100%
| 其中：财政资金 | 505.3141 | 其中：财政资金 | 505.3141 | 其中：财政资金 | 505.3141
| 其他 |  | 其他 |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 目前完成情况 |  |  | 总体完成率
| 专项用于补足普惠性资源短板，健全普惠性学前教 育经费投入机制 |  |  | 完成拨付 |  |  | 100%
四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分
| 产出指标（50） | 数量指标 | 学校数量 |  | ≥8所 | 8所 | 50
|  | 质量指标 | 合格率 |  | ≧95% | ≧95%
|  | 时效指标 | 按时间进度完成工作任务 |  | 2023年底 | 2023年底
|  | 成本指标 | 按照预算执行 |  | ≤ 2500 元/平方米 | 2500元/平方米
| 效益指标（30） | 社会效益指标 | 学区内入学率 |  | 100% | 100% | 30
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 学区内家长满意度 |  | ≧98% | 100% | 10
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 预算执行率 |  | 100% | 50% | 10
| 总分 | [5 empty] | 100
五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 已转结到2024年预算
填报人：冯继业 | [5 empty] | 联系电话：3314902
评价总分设置为100分，得分与等级对应关系为：90分及以上为优、80（含）-89分为良、60（含）分以下为差。

## {2020}106号直达校舍安全保障 (2)
附件1-1
部门预算项目绩效自评表
（2022年）
填报单位（公章）：唐山市丰润区教育局 |  |  | 单位主要负责人（签字）： |  |  |  | 金额单位：万元
一、 基本情况 | 项目名称 | 唐财教2020-106义务教育中央补助经费直达资金-校舍维修资金 |  | 实施（主管）单位 | 唐山市丰润区教育局
二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度
| 预算数： | 6.14 | 到位数： | 6.14 | 执行数： | 0 | 0%
| 其中：财政资金 | 6.14 | 其中：财政资金 | 6.14 | 其中：财政资金 | 0
| 其他 |  | 其他 |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 目前完成情况 |  |  | 总体完成率
| 专项用于补足普惠性资源短板，健全普惠性学前教 育经费投入机制 |  |  | 未完成拨付 |  |  | 87.5%
四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分
| 产出指标（50） | 数量指标 | 学校数量 |  | ≥8所 | 8所 | 50
|  | 质量指标 | 合格率 |  | ≧95% | ≧95%
|  | 时效指标 | 按时间进度完成工作任务 |  | 2023年底 | 2023年底
|  | 成本指标 | 按照预算执行 |  | ≤ 2500 元/平方米 | 2500元/平方米
| 效益指标（30） | 社会效益指标 | 学区内入学率 |  | 100% | 100% | 30
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 学区内家长满意度 |  | ≧98% | 100% | 10
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 预算执行率 |  | 100% | 0% | 0
| 总分 | [5 empty] | 90
五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 已转结到2024年预算
填报人：冯继业 | [5 empty] | 联系电话：3314902
评价总分设置为100分，得分与等级对应关系为：90分及以上为优、80（含）-89分为良、60（含）分以下为差。

## {2021}80号直达校舍安全保障
附件1-1
部门预算项目绩效自评表
（2022年）
填报单位（公章）：唐山市丰润区教育局 |  |  | 单位主要负责人（签字）： |  |  |  | 金额单位：万元
一、 基本情况 | 项目名称 | 唐财教[2021]80号提前下达2022年城乡义务教育中央补助经费预算[01中央直达资金]-校舍安全保障 |  | 实施（主管）单位 | 唐山市丰润区教育局
二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度
| 预算数： | 83.9079 | 到位数： | 83.9079 | 执行数： | 83.9079 | 100%
| 其中：财政资金 | 83.9079 | 其中：财政资金 | 83.9079 | 其中：财政资金 | 83.9079
| 其他 |  | 其他 |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 目前完成情况 |  |  | 总体完成率
| 专项用于补足普惠性资源短板，健全普惠性学前教 育经费投入机制 |  |  | 完成拨付 |  |  | 100%
四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分
| 产出指标（50） | 数量指标 | 学校数量 |  | ≥8所 | 8所 | 50
|  | 质量指标 | 合格率 |  | ≧95% | ≧95%
|  | 时效指标 | 按时间进度完成工作任务 |  | 2023年底 | 2023年底
|  | 成本指标 | 按照预算执行 |  | ≤ 3500元/平方米 | 3500元/平方米
| 效益指标（30） | 社会效益指标 | 学区内入学率 |  | 100% | 100% | 30
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 学区内家长满意度 |  | ≧98% | 100% | 10
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 预算执行率 |  | 100% | 100% | 10
| 总分 | [5 empty] | 100
五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 已转结到2024年预算
填报人：冯继业 | [5 empty] | 联系电话：3314902
评价总分设置为100分，得分与等级对应关系为：90分及以上为优、80（含）-89分为良、60（含）分以下为差。

## {2022}26号直达校舍安全保障
附件1-1
部门预算项目绩效自评表
（2022年）
填报单位（公章）：唐山市丰润区教育局 |  |  | 单位主要负责人（签字）： |  |  |  | 金额单位：万元
一、 基本情况 | 项目名称 | 唐财教（2023）26号[直达资金01]下达2023年城乡义务教育中央补助经费-校舍安全保障 |  | 实施（主管）单位 | 唐山市丰润区教育局
二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度
| 预算数： | 128 | 到位数： | 128 | 执行数： | 0 | 0%
| 其中：财政资金 | 128 | 其中：财政资金 | 128 | 其中：财政资金 | 0
| 其他 |  | 其他 |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 目前完成情况 |  |  | 总体完成率
| 专项用于补足普惠性资源短板，健全普惠性学前教 育经费投入机制 |  |  | 未完成拨付 |  |  | 87.5%
四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分
| 产出指标（50） | 数量指标 | 学校数量 |  | ≥10所 | 10所 | 50
|  | 质量指标 | 合格率 |  | ≧95% | ≧95%
|  | 时效指标 | 按时间进度完成工作任务 |  | 2023年底 | 2023年底
|  | 成本指标 | 按照预算执行 |  | ≤ 3500 元/平方米 | 3500元/平方米
| 效益指标（30） | 社会效益指标 | 学区内入学率 |  | 100% | 100% | 30
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 学区内家长满意度 |  | ≧98% | 100% | 10
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 预算执行率 |  | 100% | 0% | 0
| 总分 | [5 empty] | 90
五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 已转结到2024年预算
填报人：冯继业 | [5 empty] | 联系电话：3314902
评价总分设置为100分，得分与等级对应关系为：90分及以上为优、80（含）-89分为良、60（含）分以下为差。

## {2020}106号直达校舍 (2)
附件1-1
部门预算项目绩效自评表
（2022年）
填报单位（公章）：唐山市丰润区教育局 |  |  | 单位主要负责人（签字）： |  |  |  | 金额单位：万元
一、 基本情况 | 项目名称 | 唐财教[2020]106号义务教育中央补助经费直达资金-校舍 |  | 实施（主管）单位 | 唐山市丰润区教育局
二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度
| 预算数： | 22.44 | 到位数： | 22.44 | 执行数： | 22.44 | 100%
| 其中：财政资金 | 22.44 | 其中：财政资金 | 22.44 | 其中：财政资金 | 22.44
| 其他 |  | 其他 |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 目前完成情况 |  |  | 总体完成率
| 专项用于补足普惠性资源短板，健全普惠性学前教 育经费投入机制 |  |  | 完成拨付 |  |  | 100%
四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分
| 产出指标（50） | 数量指标 | 学校数量 |  | ≥3所 | 3所 | 50
|  | 质量指标 | 合格率 |  | ≧95% | ≧95%
|  | 时效指标 | 按时间进度完成工作任务 |  | 2023年底 | 2023年底
|  | 成本指标 | 按照预算执行 |  | ≤ 3500 元/平方米 | 3500元/平方米
| 效益指标（30） | 社会效益指标 | 学区内入学率 |  | 100% | 100% | 30
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 学区内家长满意度 |  | ≧98% | 100% | 10
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 预算执行率 |  | 100% | 100% | 10
| 总分 | [5 empty] | 100
五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 已转结到2024年预算
填报人：冯继业 | [5 empty] | 联系电话：3314902
评价总分设置为100分，得分与等级对应关系为：90分及以上为优、80（含）-89分为良、60（含）分以下为差。

## {2020}106号直达校舍维修资金
附件1-1
部门预算项目绩效自评表
（2022年）
填报单位（公章）：唐山市丰润区教育局 |  |  | 单位主要负责人（签字）： |  |  |  | 金额单位：万元
一、 基本情况 | 项目名称 | 唐财教2020-106义务教育中央补助经费直达资金-校舍维修资金 |  | 实施（主管）单位 | 唐山市丰润区教育局
二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度
| 预算数： | 3.46 | 到位数： | 3.46 | 执行数： | 3.46 | 100%
| 其中：财政资金 | 3.46 | 其中：财政资金 | 3.46 | 其中：财政资金 | 3.46
| 其他 |  | 其他 |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 目前完成情况 |  |  | 总体完成率
| 专项用于补足普惠性资源短板，健全普惠性学前教 育经费投入机制 |  |  | 完成拨付 |  |  | 100%
四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分
| 产出指标（50） | 数量指标 | 学校数量 |  | ≥3所 | 3所 | 50
|  | 质量指标 | 合格率 |  | ≧95% | ≧95%
|  | 时效指标 | 按时间进度完成工作任务 |  | 2023年底 | 2023年底
|  | 成本指标 | 按照预算执行 |  | ≤ 3500 元/平方米 | 3500元/平方米
| 效益指标（30） | 社会效益指标 | 学区内入学率 |  | 100% | 100% | 30
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 学区内家长满意度 |  | ≧98% | 100% | 10
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 预算执行率 |  | 100% | 100% | 10
| 总分 | [5 empty] | 100
五、存在问题、原因及下一步整改措施
填报人：冯继业 | [5 empty] | 联系电话：3314902
评价总分设置为100分，得分与等级对应关系为：90分及以上为优、80（含）-89分为良、60（含）分以下为差。

## {2021}80号直达校舍维修资金
附件1-1
部门预算项目绩效自评表
（2022年）
填报单位（公章）：唐山市丰润区教育局 |  |  | 单位主要负责人（签字）： |  |  |  | 金额单位：万元
一、 基本情况 | 项目名称 | 唐财教[2021]80号提前下达2022年城乡义务教育中央补助经费预算[01中央直达资金]-校舍安全保障 |  | 实施（主管）单位 | 唐山市丰润区教育局
二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度
| 预算数： | 30.79 | 到位数： | 30.79 | 执行数： | 30.79 | 100%
| 其中：财政资金 | 30.79 | 其中：财政资金 | 30.79 | 其中：财政资金 | 30.79
| 其他 |  | 其他 |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 目前完成情况 |  |  | 总体完成率
| 专项用于补足普惠性资源短板，健全普惠性学前教 育经费投入机制 |  |  | 完成拨付 |  |  | 100%
四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分
| 产出指标（50） | 数量指标 | 学校数量 |  | ≥3所 | 3所 | 50
|  | 质量指标 | 合格率 |  | ≧95% | ≧95%
|  | 时效指标 | 按时间进度完成工作任务 |  | 2023年底 | 2023年底
|  | 成本指标 | 按照预算执行 |  | ≤ 3500 元/平方米 | 3500元/平方米
| 效益指标（30） | 社会效益指标 | 学区内入学率 |  | 100% | 100% | 30
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 学区内家长满意度 |  | ≧98% | 100% | 10
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 预算执行率 |  | 100% | 100% | 10
| 总分 | [5 empty] | 100
五、存在问题、原因及下一步整改措施
填报人：冯继业 | [5 empty] | 联系电话：3314902
评价总分设置为100分，得分与等级对应关系为：90分及以上为优、80（含）-89分为良、60（含）分以下为差。

## {2021}80号直达校舍维修资金 (2)
附件1-1
部门预算项目绩效自评表
（2022年）
填报单位（公章）：唐山市丰润区教育局 |  |  | 单位主要负责人（签字）： |  |  |  | 金额单位：万元
一、 基本情况 | 项目名称 | 唐财教[2021]80号提前下达2022年城乡义务教育中央补助经费预算[01中央直达资金]-校舍安全保障 |  | 实施（主管）单位 | 唐山市丰润区教育局
二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度
| 预算数： | 62.67 | 到位数： | 62.67 | 执行数： | 62.67 | 100%
| 其中：财政资金 | 62.67 | 其中：财政资金 | 62.67 | 其中：财政资金 | 62.67
| 其他 |  | 其他 |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 目前完成情况 |  |  | 总体完成率
| 专项用于补足普惠性资源短板，健全普惠性学前教 育经费投入机制 |  |  | 完成拨付 |  |  | 100%
四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分
| 产出指标（50） | 数量指标 | 学校数量 |  | ≥3所 | 3所 | 50
|  | 质量指标 | 合格率 |  | ≧95% | ≧95%
|  | 时效指标 | 按时间进度完成工作任务 |  | 2023年底 | 2023年底
|  | 成本指标 | 按照预算执行 |  | ≤ 3500 元/平方米 | 3500元/平方米
| 效益指标（30） | 社会效益指标 | 学区内入学率 |  | 100% | 100% | 30
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 学区内家长满意度 |  | ≧98% | 100% | 10
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 预算执行率 |  | 100% | 100% | 10
| 总分 | [5 empty] | 100
五、存在问题、原因及下一步整改措施
填报人：冯继业 | [5 empty] | 联系电话：3314902
评价总分设置为100分，得分与等级对应关系为：90分及以上为优、80（含）-89分为良、60（含）分以下为差。

## {2021}80号直达校舍维修资金 (3)
附件1-1
部门预算项目绩效自评表
（2022年）
填报单位（公章）：唐山市丰润区教育局 |  |  | 单位主要负责人（签字）： |  |  |  | 金额单位：万元
一、 基本情况 | 项目名称 | 唐财教[2021]80号提前下达2022年城乡义务教育中央补助经费预算[01中央直达资金]-校舍安全保障 |  | 实施（主管）单位 | 唐山市丰润区教育局
二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度
| 预算数： | 118.82 | 到位数： | 118.82 | 执行数： | 60.17 | 51%
| 其中：财政资金 | 118.82 | 其中：财政资金 | 118.82 | 其中：财政资金 | 60.17
| 其他 |  | 其他 |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 目前完成情况 |  |  | 总体完成率
| 专项用于补足普惠性资源短板，健全普惠性学前教 育经费投入机制 |  |  | 未完成拨付 |  |  | 95%
四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分
| 产出指标（50） | 数量指标 | 学校数量 |  | ≥3所 | 3所 | 50
|  | 质量指标 | 合格率 |  | ≧95% | ≧95%
|  | 时效指标 | 按时间进度完成工作任务 |  | 2023年底 | 2023年底
|  | 成本指标 | 按照预算执行 |  | ≤ 3500 元/平方米 | 3500元/平方米
| 效益指标（30） | 社会效益指标 | 学区内入学率 |  | 100% | 100% | 30
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 学区内家长满意度 |  | ≧98% | 100% | 10
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 预算执行率 |  | 100% | 51% | 5
| 总分 | [5 empty] | 95
五、存在问题、原因及下一步整改措施
填报人：冯继业 | [5 empty] | 联系电话：3314902
评价总分设置为100分，得分与等级对应关系为：90分及以上为优、80（含）-89分为良、60（含）分以下为差。