附件1-2

项目支出绩效自评工作报告

为强化资金使用管理，并提高专项资金使用效率，按照丰润区财政局《关于全面开展2024年度财政支出绩效评价工作的通知》（丰财发【2025】1号）文件要求，我单位对2024年财政专项资金预算执行情况开展了自评，并对照年初设定的绩效目标，及时对政策和项目资支出的经济性、效率性、效益性以及绩效目标的实现程度进行了自评，现报告如下：

- 基本情况

- 我单位2024年全年共有财政预算安排专项项目18个，资金总量为1411.81万元，实际拨款1053.09万元。年度预期绩效目标设定有：一.政务服务目标：响应区委区政府号召，加大社区卫生整治；推进绿美亮净，提升社区环境水平；严查露天烧烤，保证社区空气质量；全面提升辖区环境保洁质量，给辖区居民创造更加干净整洁宜居的工作、生活环境。二.应急管理目标：维护信访稳定绩效目标，不折不扣完成既定解决问题目标任务。三.政务管理目标：确保各项业务工作谋划到位、顺利开展，保障机关工作正常高效运转。

- 项目概况。

- 本部门2024年共18个项目支出，其中：

- 1.财政所经费：区财政应拨款2万元，实际拨款0万元，用途为按上级要求，提高街道整体财政服务水平，改善财政所办公条件，购置办公设备，维持财政所日常业务开展。产出指标:办公设备配置数量达到95%以上，每季度5千元的成本完成工作任务；效果指标:财政所科学服务水平提高、办公自动化水平提高；设定依据：年初工作安排。

- 2.社区办公费：区财政应拨款155万元,实际拨款0万元，用途为街道下辖14个社区居委会全年的日常办公、办公楼取暖支出。产出指标:下拨社区办公费数量14个；效果指标:社区办公服务正常开展、社区管理服务水平提高；设定依据：年初工作安排。

- 3.燕办十一小区日常维护及路灯电费：区财政应拨款8.8万元，实际拨款0万元，用途为燕办十一小区垃圾转运站及社区路灯日常维护、维修费用，保障社区公共设施正常使用。产出指标:维护公厕1个；效果指标:路灯及公厕正常使用；设定依据：年初工作安排。

- 4.燕办四术后遗症补助：区财政应拨款8.86万元，实际拨款8.86万元，用途是按季支付计生四术后遗症人员生活补助，为其正常生活提供资金保障，维持其他计生业务的正常开展。产出指标:补助人数1人，发放及时率100%；效果指标: 救助计生困难人员, 保障后遗症人员正常生活；设定依据：文件要求。

- 5.征兵工作经费：区财政应拨款3万元，实际拨款0万元，用途是确保征兵工作顺利开展。产出指标:一年完成征兵次数2次，质量达95%以上；效果指标:征兵政策宣传到位，居民熟悉政策；设定依据：文件要求。

- 6.征兵工作经费调剂：区财政应拨款3万元，实际拨款3万元，用途是确保征兵工作顺利开展。产出指标:一年完成征兵次数2次，质量达95%以上；效果指标:征兵政策宣传到位，居民熟悉政策；设定依据：文件要求。

- 7.统计专项业务经费：区财政应拨款2万元，实际拨款0万元，用途是保证统计工作顺利进行。产出指标:统计工作开展至少1次，质量95%以上；效果指标:提升社会影响力；设定依据：文件要求。

- 8.2023年体制经费：区财政拨款应拨款56.5万元，实际拨款20万元，用途是保障机关工作正常运转。产出指标:完成上级工作任务达优；效果指标:办公服务水平提升；设定依据：文件要求。

- 9.2023年体制经费（20万）：区财政拨款应拨款20万元，实际拨款20万元，用途是保障机关工作正常运转。产出指标:完成上级工作任务达优；效果指标:办公服务水平提升；设定依据：文件要求。

- 10.2024年体制经费：区财政拨款应拨款67万元，实际拨款7.8万元，用途是保障机关工作正常运转。产出指标:完成上级工作任务达优；效果指标:办公服务水平提升；设定依据：文件要求。

- 11.省专班环保工作经费：区财政应拨款20万元，实际拨款0万元，用途是改善提高丰润区生态环境、保证专班正常工作运转。产出指标:以最小成本维护环保车辆运行；效果指标:辖区环保指标得到改善；设定依据：年初工作安排。

- 12.2024年城乡居民住户调查补贴：区财政应拨款4.2万元，实际拨款2.1万元，用途是城乡住户调查补贴发放到位。产出指标：发放调查户数10户；效果指标:城乡调查水平提高；设定依据：文件要求。

- 13.社区保洁费：区财政应拨款65.454万元，实际拨款19.3896万元，用途是保障社区环境整洁，人员工资按时发放。产出指标：83人的工资每月按时发放；效果指标:社区环境整洁，居民满意；设定依据：年初工作安排。

- 14.社区保洁费调剂：区财政应拨款46.0644万元，实际拨款46.0644万元，用途是保障社区环境整洁，人员工资按时发放。产出指标：83人的工资每月按时发放；效果指标:社区环境整洁，居民满意；设定依据：年初工作安排。

- 15.编外大学生工资：区财政应拨款15.5715万元，实际拨款5.648408万元，用途是编外大学生人员的工资保险。产出指标：1人的工资保险按月发放到位；效果指标:保障职工的权益，职工工作积极性提高；设定依据：文件要求。

- 16.编外大学生工资（调剂）：区财政应拨款9.923092万元，实际拨款9.923092万元，用途是编外大学生人员的工资保险。产出指标：1人的工资保险按月发放到位；效果指标:保障职工的权益，职工工作积极性提高；设定依据：文件要求。

- 17.无编事业人员职业年金补缴：区财政应拨款14.129328万元，实际拨款0万元，用途是无编事业人员的职业年金补缴。产出指标：3人的职业年金工资补缴完成；效果指标:保障职工的权益，职工工作积极性提高；设定依据：文件要求。

- 18.社区人员经费：区财政应拨款910.3036万元，实际拨款910.3036万元，用途是社区工作人员的工资保险。产出指标：110人的工资保险每月按时发放；效果指标:保障职工权益，职工工作积极性提高；设定依据：文件要求。

- 项目实施情况、资金投入使用及管理情况：

- 按年初预算，我街道将上述资金用于社区人员工资、武装、计生补助等项目的开展，在严格实行专款专用的前提下进行了实时监控，全程监督。街道领导十分重视专项资金的使用，未发现有挤占、挪用专项资金的现象。项目资金预算共计1411.81万元，实际拨款1053.09万元，严格按财政制定的规章制度对资金进行管理、结算。

- 本次绩效评价项目18个，占部门项目总数的100%。成立本部门绩效自评工作组，本着客观、公正、公开的原则开展自评工作，所有项目的绩效自评均设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标，自评结果真实可靠。

- 项目绩效目标。

- 总体目标：2024年我单位预算绩效运行总体较好，专项经费按项目进行明细核算，做到了专款专用但在监控过程中也发现一些问题：一是个别项目开展进度缓慢；二是部分项目资金拨付不及时。针对上述问题，我单位采取了整改措施，具体如下：

一是强化项目单位对资金绩效实现情况的责任约束，对专项资金偏离预算绩效目标的支出，及时采取有效措施予以纠正。

二是加强资金使用效益跟踪“回头看”，针对资金绩效运行状况，及时预控，查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，提出纠偏措施。

三是推进开展较慢的预算项目进程，加快资金拨付进度，确保全年绩效目标的有效实现。

阶段性目标：认真做好各专业报表工作，财务专业报表是财政工作的主要体现。我部门加强领导进一步明确分工，责任落实到人，确保报表的全面性、时效性、准确性。明确网上直报时间，确保各类报表的顺利上传。各专业认真做好统计分析。相关专业紧紧围绕全区实际情况，做好基层调查，不脱离实际，利用统计数据、加大分析力度，为全区经济运行监控，促进全区经济发展起到应有的作用。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

为加强项目支出绩效管理，提高财政资金使用效益和公共服务质量，对本部门的所有项目支出进行绩效评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效自评工作遵循全面覆盖、程序简便、客观公正、公开透明的原则。

绩效自评采取量化评分的形式，每个预算项目都要评出绩效分值，得分以百分制计算。项目绩效自评得分由各项指标得分加权汇总形成。其中，绩效指标权重由各部门根据评价对象实际情况确定，总分设定为100分。原则上一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率指标10分。二、三级指标所占权重应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映预算项目的产出和效果。同类评价对象的指标权重设置应当基本一致，便于评价结果相互比较。

绩效指标得分按以下方法评定：属于定量指标的，完成指标值，记该指标所赋全部分值；未完成指标值，按照完成值与指标值的比例记分；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值。属于定性指标的，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

- 绩效评价工作过程。

1、绩效信息收集。年度预算执行完成后，及时组织本部门和所属单位全面收集、系统整理预算项目绩效完成信息，确认各项绩效指标实际完成值或实现程度。

2、绩效自评打分。将绩效指标实际完成值（实现程度）与年初设定的预期值相比较，逐项评定每项指标得分，汇总形成预算项目绩效自评得分。

3、填写绩效自评表。规范填报《部门预算项目绩效自评表》。

4、撰写评价报告。绩效自评工作完成后，及时进行总结，撰写项目支出绩效评价报告

三、 综合评价情况及评价结论

在预算项目绩效运行方面，我部门每月都会由财务人员出具项目支出额度统计表交由项目执行小组负责人即主管领导，明确项目执行进度，剩余额度等，再由项目执行小组根据财政额度调整项目的执行进度，确保按年初绩效目标进度执行项目。

我部门2024年绩效项目共18个，金额合计1053.09万元，绩效目标实现程度18项为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

成立专门的项目领导小组，本着勤俭节约的原则科学决策、统筹安排、加强领导、合理预算、合理收支。

（二）项目过程情况。

认真做好项目各阶段的工作任务，明确分工，落实责任，各个项目按时间进度拨付资金。

（三）项目产出情况。

完成1名四术后遗症人员救助；十一小区公厕维护1个；17个社区工作有序开展；11辆环保作业车辆正常运行；城乡居民住户调查补贴发放10户；统计工作开展1次；征兵工作2次；社区人员、保洁人员、编外大学生工资发放到位。

（四）项目效益情况。

辖区生态环境得到改善，卫生状况好转，社区及街道综合服务水平提升。

- 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

一是对于绩效目标执行正常项目，加强监控，缩短项目周期，在保证项目质量的前提下，做到提前完成年度绩效目标；对执行偏差的项目，按照计划及时申请资金支付。

二是加强日常监控工作，相关科室配合，监控项目资金是否在规定的范围内使用，开支是否合理，是否依法进行财务管理和会计核算，监控预算资金拨付情况、实际支出情况等。

- 有关建议

- 无。

七、其他需要说明的问题

无。

2025年2月7日