附件1-2

项目支出绩效自评工作报告

一、基本情况

（一）项目概况。本部门2024年度申请预算资金3518.897069万元，实际支出2909.183658万元，预算执行率82.67%。其中：专项项目14个，金额合计2354.221333万元，实际支出1836.954万元，执行率为78.03%。由于区财政资金紧张，财政没拨付剩余经费.

（二）项目绩效目标。浭阳街道办事处为实现部门发展规划目标，在2024年财政预算中合理规划资金，确保各项工作圆满完成。

二、绩效评价工作开展情况

（一）为保障财政所工作稳定开展，需安排财政所办公经费2万元，由于区财政资金紧张未拨付此经费。

为完成各项项目推进和维护辖区稳定，安排办公、信访、宣传等顺利开展，需安排2023年体质经费68.87万元，由于区财政资金紧张未拨付此经费。

为进一步提高社区办公效率，加强社区管理预算安排社区办公费275万元，由于区财政资金紧张未拨付此经费。

为进一步改善农业村环境，加强管理，安排农村转移支付资金3.15万元，由于区财政资金紧张未拨付此经费。

为保障社区工作人员工资及保险正常支付，安排2024年社区人员经费1689.17万元，拨付经费1689.17万元。

为完成各项项目推进和维护辖区稳定，安排2024年街道专项工作经费基本支出72万元，由于区财政资金紧张已拨付经费18万元

为保障社区环境稳定、维护辖区卫生，安排社区保洁员经费107.584万元，拨付经费44.826667万元

为保障社区环境稳定、维护辖区卫生，安排社区保洁员经费调剂62.757333万元，拨付经费62.757333万元

为完成各项项目推进和维护辖区稳定，统计工作入户调查顺利开展，安排2024年城乡居民入户调查经费8.4万元，由于区财政资金紧张拨付两个季度经费4.2万元

为完成统计工作办公效率，加强工作稳定开展，安排统计经费2万元，由于区财政资金紧张未拨付此经费.

为完成征兵工作办公效率，加强工作稳定开展，安排统计经费3万元，拨付经费3万元

为保障街道无编人员职业年金正常缴纳，安排补发职业年金30.29万元，由于区财政资金紧张未拨付此经费

为解决四术后遗症人员生活困难、育龄妇女体检费用，安排经费5万元，拨付一个季度经费5万元。

为进一步科学治污，精准治污，提供大气污染治理咨询，需安排大气环境治理技术咨询服务20万元，财政由于资金紧张，拨付资,10万元。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

（一）绩效评价目的、对象和范围。

为加强项目支出绩效管理，提高财政资金使用效益和公共服务质量，对本部门的所有项目支出都要进行绩效评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效自评工作应遵循全面覆盖、程序简便、客观公正、公开透明的原则。

绩效自评采取量化评分的形式，每个预算项目都要评出绩效分值，得分以百分制计算。项目绩效自评得分由各项指标得分加权汇总形成。其中，绩效指标权重由各部门根据评价对象实际情况确定，总分设定为100分。原则上一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率指标10分。二、三级指标所占权重应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映预算项目的产出和效果。同类评价对象的指标权重设置应当基本一致，便于评价结果相互比较。

绩效指标得分按以下方法评定：属于定量指标的，完成指标值，记该指标所赋全部分值；未完成指标值，按照完成值与指标值的比例记分；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值。属于定性指标的，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 覆盖率 | 100 | 100 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 优良率 | 100 | 100 | 20 | 20 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成率 | 100 | 100 | 20 | 20 |  |
|  |  | 成本指标 |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 参与政府决策活动次数 | 100 | 100 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 社会影响率 | 100 | 100 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效益 指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指长期使用性 | 100 | 100 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 100 | 100 | 10 | 10 |  |

（三）绩效评价工作过程。

1、绩效信息收集。年度预算执行完成后，及时组织本部门和所属单位全面收集、系统整理预算项目绩效完成信息，确认各项绩效指标实际完成值或实现程度。

2、绩效自评打分。将绩效指标实际完成值（实现程度）与年初设定的预期值相比较，逐项评定每项指标得分，汇总形成预算项目绩效自评得分。

3、填写绩效自评表。规范填报《项目支出绩效自评表》。

4、撰写评价报告。绩效自评工作完成后，及时进行总结，撰写项目支出绩效评价报告

三、综合评价情况及评价结论

在预算项目绩效运行方面，我部门每月都会由财务人员出具项目支出额度统计表交由项目执行小组负责人即主管领导，明确项目执行进度，剩余额度等，再由项目执行小组根据财政额度调整项目的执行进度，确保按年初绩效目标进度执行项目。

我部门2024年绩效项目共14个，金额合计2349.221333万元，绩效目标实现程度全部达到78.19%。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

成立专门的项目领导小组，本着勤俭节约的原则科学决策、统筹安排、加强领导、合理预算、合理收支。

（二）项目过程情况。

认真做好项目各阶段的工作任务，明确分工，落实责任，用数据说话，为决策服务。

（三）项目产出情况。

及时编辑财务数据，对社会各项事业的发展情况进行概述，为上级部门提供资料。

（四）项目效益情况。

确保各项调查普查的全面性和时效性，紧紧围绕财务数据，认真做好财务分析。利用财务数据、加大分析力度，对财务数据情况进行监控。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

一是对于绩效目标执行正常项目，下半年继续按预定目标执行，加强监控，缩短项目周期，在保证项目质量的前提下，做到提前完成年度绩效目标；对执行偏差的项目，按照计划及时申请资金支付。

二是加强日常监控工作，相关科室配合，监控项目资金是否在规定的范围内使用，开支是否合理，是否依法进行财务管理和会计核算，监控预算资金拨付情况、实际支出情况等；一保证顺利完成项目和绩效目标。

六、有关建议：无

七、其他需要说明的问题：无